ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ (ครั้งที่ ๑)

-------------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    25    เมษายน  พ.ศ.25๖๐

ธรรมนูญ  ดีทองอ่อน

(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม        ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบ  โดยทั่วกันในลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ ๑)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

วิสัยทัศน์

“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  	ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”

พันธกิจ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน

- พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน

- เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ

- พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

- ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ

- ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

- ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /2

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ

- การเมือง การบริหาร บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

- ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

- มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลท่าซอม

- ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

- ดำเนินภารกิจตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.

การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม ๒๕๕9 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 รวม 87 โครงการ งบประมาณ 41,800,770.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 3 37 ๓ 23 1 20 | ๓,9๐๐,๐๐๐ 4,302,77๐ ๘๐,๐๐๐ 30,116,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 3,382,๐๐๐ |
| รวม | 87 | 41,8๐๐,77๐ |

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-25๖2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕60  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 25๖2) ประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕60

กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | โครงการในแผนพัฒนา ปี 60 | งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 60 | จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ ปี 60 | งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๔ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | 0 | ๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 37 | 4,302,77๐ | ๒5 | 9,459,367 |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๘๐,๐๐๐ | ๒ | 5๒,๕๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 30,116,๐๐๐ | ๑ | 25,9๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๔ | ๒๐,๐๐๐ | 1 | 1๕,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 20 | 3,382,๐๐๐ | 21 | ๒,266,8๐๐ |
| รวม | 87 | 41,8๐๐,77๐ | ๕2 | 11,819,567 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  อบต.ท่าซอม /5

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2560) จำนวน 87 โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ จำนวน ๕2 โครงการ

- โครงการตามแผนสามปี

ปี พ.ศ.๒๕๕๙

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2560) จำนวน 41,8๐๐,77๐บาท

เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560 จำนวน 11,819,567 บาท

โครงการตามแผนสามปี

ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

งบประมาณตามแผนสามปี 255๗

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /6

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ประจำปี ๒๕๖๐

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 2 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.45 |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 4 | 6.90 | 11 | 18.97 | 8 | 13.79 | 2 | 3.45 | - | - | 25 | 43.10 |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 2 | 3.45 | - | - | - | - | 2 | 3.45 |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 10.34 | - | - | 1 | 1.72 | - | - | - | - | 7 | 12.07 |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 1 | 1.72 | - | - | - | - | 1 | 1.72 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - | 10 | 17.24 | 11 | 18.97 | - | - | - | - | 21 | 36.21 |
| รวม | 12 | 20.69 | 21 | 36.21 | 23 | 39.66 | 2 | 3.45 | - | - | 58 | 100 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /7

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | 95,816.50 | 0.68 | 95,816.50 | 0.68 |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 3,381,238.62 | 24.06 | - | - | 3,381,238.62 | 24.06 |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 2,136,000 | 15.20 | 2,136,000 | 15.20 |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 390,472 | 2.78 | - | - | 390,472 | 2.78 |
| รวม | 3,771,710.62 | 26.84 | 2,231,816.50 | 15.88 | 6,003,527.12 | 42.72 |

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพะกิจ  ประจำปี 2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| - | - | - | - | - | - |

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า

- การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่

รายงานผลการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม