 





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ (ครั้งที่ ๑)  
-------------------------------
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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           ธรรมนูญ  ดีทองอ่อน
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม










                           คำนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม        ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบ  โดยทั่วกันในลำดับต่อไป


		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 







รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
          ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ ๑)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
 วิสัยทัศน์ 
“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  	ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”


	พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ
5. พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒ 
           จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ
2. ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /2

4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ 
5. การเมือง การบริหาร บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ    
6. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7. มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลท่าซอม 
8. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
9. ดำเนินภารกิจตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	    	 	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	     		๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	     		๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	    		๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	     		๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	     		๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
 การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /๓

	          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม ๒๕๕9 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 รวม 87 โครงการ งบประมาณ 41,800,770.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	3
37
๓
23
1
20
	๓,9๐๐,๐๐๐
4,302,77๐
๘๐,๐๐๐
30,116,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
3,382,๐๐๐

	รวม
	87
	41,8๐๐,77๐




แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-25๖2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕60  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 








รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 25๖2) ประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 




การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕60
กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการในแผนพัฒนา ปี 60
	งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 60
	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ 
ปี 60
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 60

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๔
	๓,๒๐๐,๐๐๐
	0
	๐

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	37
	4,302,77๐
	๒5
	9,459,367

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๓
	๘๐,๐๐๐
	๒
	5๒,๕๐๐

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	23
	30,116,๐๐๐
	๑
	25,9๐๐

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๔
	๒๐,๐๐๐
	1
	1๕,๐๐๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	20
	3,382,๐๐๐
	21
	๒,266,8๐๐

	รวม
	87
	41,8๐๐,77๐
	๕2
	11,819,567



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  อบต.ท่าซอม /5

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2560) จำนวน 87 โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ จำนวน ๕2 โครงการ     

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2560) จำนวน 41,8๐๐,77๐บาท       
· โครงการตามแผนสามปี 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙
· โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

	   เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
             พ.ศ.2560 จำนวน 11,819,567 บาท    

     
   [image: ]   โครงการตามแผนสามปี 
         ประจำปี ๒๕๕๙
   [image: ]   โครงการตามข้อบัญญัติ
         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
     
     งบประมาณตามแผนสามปี 255๗
     
     งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /6

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ประจำปี ๒๕๖๐
		
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ   ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการ  ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	2
	3.45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3.45

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	4
	6.90
	11
	18.97
	8
	13.79
	2
	3.45
	-
	-
	25
	43.10

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-
	2
	3.45
	-
	-
	-
	-
	2
	3.45

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6
	10.34
	-
	-
	1
	1.72
	-
	-
	-
	-
	7
	12.07

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	1
	1.72
	-
	-
	-
	-
	1
	1.72

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	10
	17.24
	11
	18.97
	-
	-
	-
	-
	21
	36.21

	รวม
	12
	20.69
	21
	36.21
	23
	39.66
	2
	3.45
	-
	-
	58
	100










รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ท่าซอม /7

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	-
	-
	95,816.50
	0.68
	95,816.50
	0.68

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	3,381,238.62
	24.06
	-
	-
	3,381,238.62
	24.06

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	2,136,000
	15.20
	2,136,000
	15.20

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	390,472
	2.78
	-
	-
	390,472
	2.78

	รวม
	3,771,710.62
	26.84
	2,231,816.50
	15.88
	6,003,527.12
	42.72



ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพะกิจ  ประจำปี 2560
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 
2. การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 






[image: logo อบต400]

รายงานผลการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1





สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
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