ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗

-------------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ   ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม     ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.255๗ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑     ธันวาคม  พ.ศ.255๗

ธรรมนูญ  ดีทองอ่อน

(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นอันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗  และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบโดยทั่วกันในลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

วิสัยทัศน์

“ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การกีฬา การศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สร้างชุมชนเข้มแข็ง เทคโนโลยีก้าวไกล ปลอดภัยยาเสพติด”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน

๒. พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน

๓. เสริมสร้างอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา และการตรวจสอบ

๕. พัฒนาประสิทธิภาพ  การเมืองการบริหาร  บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี  การกีฬาและการท่องเที่ยว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /2

๗. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๘. ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.

การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๘๓๕,๐๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๔ ๓๗ ๔ ๖ - ๒๑ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๑๐,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ - ๑,๑๘๐,๐๐๐ |
| รวม | ๗๒ | ๓๘,๘๓๕,๐๐๐ |

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗-255๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗-255๙) ประจำปี พ.ศ.255๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ | / |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๕

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น | / |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ | / |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๖

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๗

กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | โครงการในแผนพัฒนา ปี ๕๗ | งบประมาณในแผนพัฒนา ปี ๕๗ | จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ ปี ๕๗ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๕๗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๔ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | ๒ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ๒ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๓๗ | ๘,๔๑๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๓,๕๘๙,๑๐๐ |
| ๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | ๓๔ | ๘,๑๒๕,๐๐๐ | ๒๒ | ๓,๕๓๐,๑๐๐ |
| ๒.๒ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓ | ๒๘๕,๐๐๐ | ๓ | ๕๙,๐๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๓.๑ แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๔ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖ | ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ | ๖ | ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | ๒ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | - | - | ๒ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๒๑ | ๑,๑๘๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑,๖๗๗,๔๐๐ |
| ๖.๑ แนวทางการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย | ๓ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖ | ๓๘๕,๐๐๐ |
| ๖.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ อบต. | ๑๘ | ๙๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๑,๒๙๒,๔๐๐ |
| รวม | ๗๒ | ๓๘,๘๓๕,๐๐๐ | ๔๒ | ๕,๔๑๐,๕๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๗

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๗) จำนวน ๗๒ โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ จำนวน ๔๒ โครงการ

- โครงการตามแผนสามปี

255๗

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๗) จำนวน ๓๘,๘๓๕,๐00 บาท

เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.255๗ จำนวน ๕,๔๑๐,๕๐๐ บาท

โครงการตามแผนสามปี

255๗

โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ

งบประมาณตามแผนสามปี 255๗

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๘

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ใน ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๑๐,๕๐๐บาท  และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๕๙๗,๗๕๙.๗๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | การเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๒๕ | ๓,๕๘๙,๑๐๐ | ๓๔ | ๓,๒๔๗,๙๖๕.๙๔ |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - |
| ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒ | ๑๔,๐๐๐ | ๑ | ๔,๙๗๕ |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๓ | ๑,๖๗๗,๔๐๐ | ๑๑ | ๑,๒๔๔,๘๑๘.๗๗ |
| รวม | ๔๒ | ๕,๔๑๐,๕๐๐ | ๔๗ | ๔,๕๙๗,๗๕๙.๗๑ |

หมายเหตุ   ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ  งบประมาณ ๑๕๔,๕๐๐ บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๙

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐0,000 | ๑๐๐,๐๐๐ |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ทั้ง ๔ โรงเรียน | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕๕๕,๑๐๐ | ๕๕๒,๓๘๘.๖๖ | อุดหนุนโรงเรียน |
| ๒ | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๔๕,๐๐๐ | ๒๓๖,๙๕๕.๖๔ | อุดหนุน ศพด. |
| ๓ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท่าเสริม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๗๖,๐๐๐ | ๑๗๖,๐๐๐ |  |
| ๔ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ |  |
| ๕ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสระนอก | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ |  |
| ๖ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านด่าน | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๘๔,๐๐๐ |  |
| ๗ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเสริม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๒๓,๒๐๐ | ๑๐๕,๒๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๐

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๘ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่าน | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๔๐,๘๐๐ | ๑๙๔,๔๐๐ |  |
| ๙ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัทธสีมา | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๓๖,๐๐๐ | ๒๔๕,๙๖๐ |  |
| ๑๐ | โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๙๙๒ |  |
| ๑๑ | โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |  |
| ๑๒ | โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๔๕,๐๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย | อุดหนุนอำเภอหัวไทร |
| ๑๓ | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๐,๐๐๐ | ๒๙,๙๔๐ |  |
| ๑๔ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |  |
| ๑๕ | โครงการแข่งขันกีฬาพัทธสีมาเกมส์ ครั้งที่ ๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |
| ๑๖ | โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | อุดหนุนอำเภอหัวไทร |
| ๑๗ | โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | อุดหนุนอำเภอหัวไทร |
| ๑๘ | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๙๘๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๑

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๙ | โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๕,๐๐๐ | ๑๑,๑๕๖ |  |
| ๒๐ | โครงการสนับสนุนวัคซีนยาถ่ายพยาธิสำหรับสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๕,๐๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย |  |
| ๒๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๑ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๒ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๓ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๔ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๔ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๕ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๕ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๖ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๖ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๗ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๘ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๒๙ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๓๐ | โครงการบัณฑิตน้อยการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๔๕,๐๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย | ดำเนินการ |
| ๓๑ | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๙๓.๖๔ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๒

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓๒ | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |
| ๓๓ | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๖๐๐ |  |
| ๓๔ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ |  |
| ๓๕ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๘,๐๐๐ | ๑๗,๘๐๐ |  |
| ๓๗ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๕,๐๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย |  |
| ๓๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๖,๐๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |
| ๑ | การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง สาธารณะ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๐,๐๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๓

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๙,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | ๔,๙๗๕ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | สนง.ปลัด ๗๕,๕๐๐ กองคลัง ๓๐,๐๐๐ | ๔๙,๔๑๐ |  |
| ๒ | โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๗๐,๐๐๐ | ๗๒,๑๖๐ |  |
| ๔ | โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล/เว็บไซด์ อบต. ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๙๕,๐๐๐ | ๑๑๓,๑๐๕.๒๐ |  |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๙,๕๐๐ | ไม่ได้เบิกจ่าย |  |
| ๖ | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๗๐.๒๕ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๔

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการฝึกอบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๕๓,๐๐๐ | ๑๗๐,๔๒๕.๘๐ |  |
| ๘ | โครงการทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๖๐,๐๐๐ | ๑๔,๕๐๐ |  |
| ๙ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๘,๐๒๕ |  |
| ๑๐ | โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๗๕๔,๔๐๐ | ๔๗๙,๔๒๒.๕๒ | - สำนักงานปลัด - กองคลัง - ส่วนโยธา - ส่วนการศึกษา |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๔๕,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ |  |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | อุดหนุน ทต.เกาะเพชร |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๗๕,๐๐๐ | ๕๓,๗๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๕

แผนภูมิ   แสดงจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗

จำนวน ๔๒ โครงการ  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าซอม จำนวน ๔๗ โครงการ

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ

- โครงการที่มีการเบิกจ่าย

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗

จำนวน ๕,๔๑๐,๕๐๐ บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายขององค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ จำนวน ๔,๕๙๗,๗๕๙.๗๑ บาท

- งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณฯ

- งบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๖

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๔,๙๔๕,๘๐๐ | ๔,๙๔๕,๒๐๐ | ๖๐๐ |
| ๒ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ | ๕๐๔,๐๐๐ | ๕๐๔,๐๐๐ | ๐ |
| ๓ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (เงินเดือนครู/ค่าตอบแทน ผดด.) | ๑,๑๔๔,๒๖๐ | ๑,๑๔๔,๒๖๐ | ๐ |
| ๔ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (เงินเพิ่มค่าครองชีพครู/ผดด.) | ๑๒๗,๗๔๐ | ๑๒๗,๗๔๐ | ๐ |
| ๕ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (เงินสมทบประกันสังคม) | ๒๐,๕๒๐ | ๑๘,๗๒๐ | ๑,๘๐๐ |
| ๖ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๗ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน) | ๒๑๑,๖๐๐ | ๒๑๑,๖๐๐ | ๐ |
| ๘ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนโครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติดและตั้งครรภ์ฯ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๔,๖๔๐ | ๓๖๐ |
| ๙ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๗ | ๗,๐๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ |
| รวม ๙ โครงการ |  | ๗,๐๐๕,๙๒๐ | ๖,๙๗๙,๖๖๐ | ๒๖,๒๖๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๗

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ และได้ดำเนินการเบิกจ่าย

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๔ | ๒,๖๔๕,๙๐๐ |  |
| ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม | - | - |  |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | - | - |  |
| ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒ | ๑,๙๗๙,๕๐๐ |  |
| ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - |  |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - |  |
| รวม | ๖ | ๔,๖๒๕,๔๐๐ |  |

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ | จำนวน เงินสะสม (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ | ๗๘๓,๕๐๐ | ๗๘๓,๐๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาตามแบบมาตรฐานฯ) หมู่ที่ ๘ | ๑,๔๘๙,๕๐๐ | ๑,๔๘๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำหมู่ที่ ๘,๙ | ๙๖,๐๐๐ | ๙๕,๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยแล้ง | ๒๗๖,๙๐๐ | ๒๗๖,๕๐๐ | ๔๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๘

| ที่ | โครงการ | จำนวน เงินสะสม (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อโดยวัสดุหินคลุกและลูกรัง จำนวน ๒๓ สาย หมู่ที่ ๑ – ๙ | ๑,๘๘๐,๐๐๐ | ๑,๓๖๖,๐๐๐ | ๕๑๔,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการบุกเบิกถนนคันคลองบางเสือ หมู่ที่ ๖ | ๙๙,๕๐๐ | ๙๙,๕๐๐ | ๐ |
| รวม ๖ โครงการ |  | ๔,๖๒๕,๔๐๐ | ๔,๑๐๕,๕๐๐ | ๕๑๙,๙๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๙

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    ๓๐   ตุลาคม ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕๗

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน | งบประมาณที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบ ประมาณ |
| ๑. ด้านแหล่งน้ำ | ๔ | ๕ | ๑๒๕ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๗๔๕,๙๐๐ | ๖๒.๔๑ |
| ๒. ด้านคนและสังคม | ๓๗ | ๓๔ | ๙๑.๘๙ | ๘,๔๑๐,๐๐๐ | ๓,๒๔๗,๙๖๕.๙๔ | ๓๘.๖๒ |
| ๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔ | ๐ | ๐ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| ๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖ | ๒ | ๓๓.๓๓ | ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ | ๑,๙๗๙,๕๐๐ | ๘.๑๑ |
| ๕. ด้านเศรษฐกิจ | ๐ | ๑ | - | ๐ | ๔,๙๗๕ | - |
| ๖. ด้านการเมืองการบริหาร | ๒๑ | ๑๑ | ๕๒.๓๘ | ๑,๑๘๐,๐๐๐ | ๑,๒๔๔,๘๑๘.๗๗ | ๑๐๕.๔๙ |
| รวม | ๗๒ | ๕๓ | ๗๓.๖๑ | ๓๘,๘๓๕,๐๐๐ | ๙,๒๒๓,๑๕๙.๗๑ | ๒๓.๗๕ |

๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๑ | ๕๔ | ๗ |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๑๘ | ๕๖ | ๘ |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๑๔.๕๐ | ๕๑ | ๑๖.๕๐ |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๐ | ๕๑ | ๑๑ |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๒ | ๕๓.๕๐ | ๑๖.๕๐ |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑๐.๕๐ | ๕๖.๕๐ | ๑๕ |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๑๓.๕๐ | ๕๑.๕๐ | ๑๗ |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๕ | ๕๒.๕๐ | ๑๔ |
| ภาพรวม | ๑๕.๕๖ | ๕๓.๒๕ | ๑๓.๑๓ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๐

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๕.๘๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๖.๐๗ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕.๕๗ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕.๗๓ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๕.๕๑ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๕.๖๐ |
| ภาพรวม | ๕.๗๒ |

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕๗

-------------------------------------

การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ใช้วิธีการสุ่ม โดยใช้แบบสำรวจ จำนวน ๑๖๔ ชุดทั้งตำบล

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔

คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๑

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

- เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ

¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เพศ ชาย หญิง รวม | ๘๔ ๘๐ ๑๖๔ | ๕๑.๒๒ ๔๘.๗๘ ๑๐๐.๐๐ |
| ๒. | อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๐ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๑ – ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี รวม | ๑๐ ๑๖ ๓๔ ๔๕ ๓๔ ๒๕ ๑๖๔ | ๖.๑๐ ๙.๗๖ ๒๐.๗๓ ๒๗.๔๔ ๒๐.๗๓ ๑๕.๒๔ ๑๐๐.๐๐ |
| ๓. | การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาอื่นๆ รวม | ๖๖ ๕๙ ๑๐ ๒๔ ๕ ๐ ๑๖๔ | ๔๐.๒๔ ๓๕.๙๘ ๖.๑๐ ๑๔.๖๓ ๓.๐๕ ๐ ๑๐๐.๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๒

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔. | อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร อาชีพอื่นๆ รวม | ๑๘ ๐ ๑๓ ๓๗ ๗ ๘๑ ๘ ๑๖๔ | ๑๐.๙๗ ๐ ๗.๙๓ ๒๒.๕๖ ๔.๒๗ ๔๙.๓๙ ๔.๘๘ ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย ๘๔  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๒  เพศหญิง ๘๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๘ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน ๔๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๔ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๖๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๔ และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน ๘๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙

- ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๑ | ๕๔ | ๗ |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๑๘ | ๕๖ | ๘ |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๑๔.๕๐ | ๕๑ | ๑๖.๕๐ |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๐ | ๕๑ | ๑๑ |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๒ | ๕๓.๕๐ | ๑๖.๕๐ |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑๐.๕๐ | ๕๖.๕๐ | ๑๕ |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๑๓.๕๐ | ๕๑.๕๐ | ๑๗ |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๕ | ๕๒.๕๐ | ๑๔ |
| ภาพรวม | ๑๕.๕๖ | ๕๓.๒๕ | ๑๓.๑๓ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๓

จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๕  ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๖  และระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๕.๘๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๖.๐๗ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕.๕๗ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕.๗๓ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๕.๕๑ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๕.๖๐ |
| ภาพรวม | ๕.๗๒ |

เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๔

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- ควรพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพมากขึ้น

- ควรพัฒนาคุณภาพของน้ำประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพดีขึ้น

- ควรมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

- ควรมีการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากบางบ้านยังไม่มีน้ำประปาใช้

- ควรมีการขุดลอกคลองนำวัชพืชออกจากคูคลอง เพื่อให้มีน้ำสำหรับการทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.  ควรมีสถานออกกำลังกายและครูฝึกสำหรับผู้สูงอายุ

๒.  ควรมีการสร้างลานกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.  ควรมีการพัฒนาสองข้างถนนเนื่องจากมีต้นไม้ขึ้นรก ทำให้ถนนแคบ การสัญจรไปมาไม่

สะดวก อาจเกิดอันตรายได้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.  ควรกระจายงบประมาณในการพัฒนาไปทั่วทุกพื้นที่ และปรับปรุงถนนที่มีการสัญจรไปมา

มาก

๒.  ควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ

และบางพื้นที่ก็เสียไม่ได้รับการแก้ไข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.  ควรมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปเพื่อจะได้มีรายได้เสริม

๒.  ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกและส่งเสริมอาชีพ

๓.  ควรมีการแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด เนื่องจากในบางช่วงจะมีสินค้าทางการเกษตรออกมามาก

แต่ไม่มีสถานที่กระจายสินค้า

๔.  ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการทำการเกษตร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.  ควรมีช่องทางการกระจายข่าวสารในพื้นที่ให้มากขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.  อยากให้ท้องถิ่นเข้าพบปะประชาชนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของ

ประชาชน และจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ

๓.  อยากให้พัฒนาการบริการประชาชนเมื่อไปติดต่อราชการ

///////////////////////////////////////////

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๕

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าซอม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

- ควรเพิ่มเติมโครงการด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน

- ควรมีการฝึกอบรมโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างรายได้เสริม

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน    ทั้งในพื้นที่ตำบลท่าซอมและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๖

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๗

โครงการแห่เทียนพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๘

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต.     ประจำปี ๒๕๕๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๙

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพ  ประจำปี ๒๕๕๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๓๐

โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

งานนโยบายและแผน   สำนักงานปลัด              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕–๗๖๖๐๙๙ ต่อ ๑๔

สารบัญ

หน้า

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗		1

การวางแผนงบประมาณ 									3

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ				๔

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๗ กับจำนวน		๖

แผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 			๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ						๑6

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 				๑๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์						๑๙

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม		๒๐

ในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 			๒๔

อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗

ประมวลภาพถ่ายผลการดำเนินงาน 								๒๕