ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘

-------------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ   ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม     ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.255๘ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   ธันวาคม  พ.ศ.255๘

ธรรมนูญ  ดีทองอ่อน

(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นอันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบโดยทั่วกันในลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

วิสัยทัศน์

“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต                  การกีฬา  การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สร้างชุมชนเข้มแข็ง   เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”

พันธกิจ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน

- พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน

- เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ

- พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

- ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.

การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔๖ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๑๒๕,๐๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๖ ๒๓ ๑ ๔ ๒ ๑๐ | ๔,๑๑๐,๐๐๐ ๗,๒๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๙๕,๐๐๐ |
| รวม | ๔๖ | ๑๓,๑๒๕,๐๐๐ |

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘-25๖๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘ - 25๖๐) ประจำปี พ.ศ.255๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ | / |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /๕

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น | / |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ | / |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /๖

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๘

กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | โครงการในแผนพัฒนา ปี ๕๘ | งบประมาณในแผนพัฒนา ปี ๕๘ | จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ ปี ๕๘ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๕๘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๖ | ๔,๑๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | ๓ | ๓,๕๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ๓ | ๕๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๒๓ | ๗,๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๓,๖๖๔,๑๐๐ |
| ๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | ๒๒ | ๗,๒๒๐,๐๐๐ | ๒๓ | ๓,๕๙๕,๑๐๐ |
| ๒.๒ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๖๙,๐๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๓.๑ แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔ | ๘๙๐,๐๐๐ | ๘ | ๒,๓๖๔,๙๐๐ |
| ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ | ๔ | ๘๙๐,๐๐๐ | ๘ | ๒,๓๖๔,๙๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๐ | ๖๙๕,๐๐๐ | ๑๕ | ๒,๓๙๕,๘๐๐ |
| ๖.๑ แนวทางการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย | ๓ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๖๑,๕๐๐ |
| ๖.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ อบต. | ๗ | ๓๒๕,๐๐๐ | ๑๐ | ๑,๙๓๔,๓๐๐ |
| รวม | ๔๖ | ๑๓,๑๒๕,๐๐๐ | ๕๑ | ๘,๔๗๔,๘๐๐ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /๗

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๘) จำนวน ๔๖ โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ จำนวน ๕๑ โครงการ

- โครงการตามแผนสามปี

255๗

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๘) จำนวน ๑๓,๑๒๕,๐00 บาท

เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.255๘ จำนวน ๘,๔๗๔,๘๐๐ บาท

โครงการตามแผนสามปี

255๗

โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ

งบประมาณตามแผนสามปี 255๗

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /๘

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ใน ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๘,๔๗๔,๘๐๐บาท  และได้ดำเนินการ/ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 39 โครงการ จำนวนเงิน 5,664,489.20 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | ดำเนินการ/เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๒๕ | ๓,๖๖๔,๑๐๐ | 20 | ๓,164,๙2๕.36 |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๒ | ๓๕,๐๐๐ | 1 | 9,500 |
| ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๘ | ๒,๓๖๔,๙๐๐ | 5 | 961,800 |
| ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | 0 | 0 |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๕ | ๒,๓๙๕,๘๐๐ | ๑๓ | ๑,528,263.84 |
| รวม | ๕๑ | ๘,๔๗๔,๘๐๐ | ๓๙ | 5,664,489.20 |

หมายเหตุ  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1๒ โครงการ งบประมาณ 1,๓๓๖,0๐๐ บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ อบต.ท่าซอม /๙

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๔ โรงเรียน | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕๓๖,๙๐๐ | 506,432.50 |  |
| ๒ | โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒3๕,2๐๐ | 226,192.56 |  |
| 3 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๔ โรงเรียน - โรงเรียนวัดท่าเสริม 148,๐๐๐ บาท - โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 580,๐๐๐ บาท - โรงเรียนวัดบ้านด่าน 352,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านสระนอก - ๑๐0,๐๐๐ บาท | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,180,000 | 1,112,000 132,๐๐๐ 580,๐๐๐ ๓18,๐๐๐ ๘2,๐๐๐ | อุดหนุนโรงเรียน |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๐

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าซอม ทั้ง ๓ ศูนย์) - ศพด.พัทธสีมา 285,600 บาท - ศพด.วัดท่าเสริม 140,000 บาท - ศพด.บ้านด่าน 246,400 บาท | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 672,000 | 672,000 | อุดหนุน ศพด. |
| 5 | โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 3๐,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | 0 | ดำเนินการ |
| 7 | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 5๐,๐๐๐ | 18,36๐ |  |
| 8 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 10๐,๐๐๐ | ๙9,66๐ |  |
| 9 | โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | อุดหนุนอำเภอหัวไทร |
| 10 | โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | อุดหนุนอำเภอหัวไทร |
| ๑1 | โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | 8๙,100 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๑

| ที่ | โครงการ |  | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๘ |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 55,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑3 | โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕8 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๕,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการสนับสนุนวัคซีนยาถ่ายพยาธิสำหรับสัตว์ให้แก่เกษตรกรตำบลท่าซอม ประจำปี ๒๕๕8 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๕,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2558 (อุดหนุน อสม. จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท ) |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 135,000 | 67,500 |  |
| 16 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี ๒๕๕8 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๐๐,๐๐๐ | 139,985.30 |  |
| 17 |  | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | 9,36๐ |  |
| 18 |  | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๙,84๐ |  |
| 19 |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 55,๐๐๐ | 55,๐๐๐ |  |
| 20 |  | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  |
| 21 |  | โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 0 | ดำเนินการ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๒

| ที่ | โครงการ |  | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปี 2558 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 90,000 | 89,995 |  |
| 23 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.ท่าซอม ประจำปี 2558 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 24 | การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 49,๐๐๐ | ๑3,3๐๐ |  |
| 25 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี 2558 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,๐๐๐ | 11,200 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการบำรุง รักษา และปรับปรุงแหล่งน้ำ คู คลองสาธารณะ |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๐,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000 | 9,500 | โอนเพิ่ม 5,000 บาท |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนสายเสือหึง (ช่วงศาลาอเนกประสงค์ - บ้านนายพิชัย) หมู่ที่ ๑ |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 206,000 | 120,900 |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนสายแหลมสระ - จันดี หมู่ที่ ๓ |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 394,000 | 231,000 |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนสายบางคุระ - กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 292,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๓

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนสายคันคลองบางเสือ หมู่ที่ ๕ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 345,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนสายคันคลองบางเสือ หมู่ที่ ๖ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 315,000 | 315,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนสายหนองชุมเห็ด - คลองเขต (ช่วงหนองชุมเห็ด - คลองชักน้ำสายที่ ๑) หมู่ที่ ๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 339,000 | 199,000 |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนสายหนำหย่อม - สระโอเภา หมู่ที่ ๘,๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 378,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองพัทธสีมา ๒ (ช่วงบ้านนายเจียร - บ้านนายช่วง) หมู่ที่ ๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 95,900 | 95,900 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 1๕,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 155,500 สนง.ปลัด 100,๕๐๐ กองคลัง ๓5,๐๐๐ ส่วนการศึกษาฯ 20,000 | 66,076 สนง.ปลัด 51,676 กองคลัง 14,4๐๐ ส่วนการศึกษาฯ 0 |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๗๐,๐๐๐ | ๗8,540 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๔

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล/เว็บไซด์ อบต. ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 111,๐๐๐ | ๑๑4,007.21 |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,0๐๐ | 0 | ดำเนินการ |
| 5 | การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑5๐,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗ | การฝึกอบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 460,๐๐๐ | ๑95,269.20 | - สนง.ปลัด - กองคลัง - กองช่าง - ส่วนการศึกษาฯ |
| 8 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๘ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 25๐,๐๐๐ | 248,๐00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 9 | การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๗35,5๐๐ | ๔37,308.43 | - สนง.ปลัด - กองคลัง - กองช่าง - ส่วนการศึกษาฯ |
| 10 | การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 278,800 | 195,590 | - สนง.ปลัด - กองคลัง - กองช่าง - ส่วนการศึกษาฯ |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,๐๐๐ | 5๙,๐๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๕

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕๕๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | อุดหนุน ทต.เกาะเพชร |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 9๕,๐๐๐ | 90,๗75 |  |
| 14 | โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลสเก็บน้ำดื่มน้ำใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเสริม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000 | 18,700 |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 2558 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 19,998 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๖

แผนภูมิ   แสดงจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จำนวน 51 โครงการ  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าซอม จำนวน 40 โครงการ

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ

- โครงการที่มีการเบิกจ่าย

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จำนวน ๘,๔๗๔,๘๐๐ บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายขององค์การ       	  บริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน ๕,664,489.20 บาท

- งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณฯ

- งบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๗

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๔,๙70,4๐๐ | ๔,๙70,4๐๐ | กรมส่งเสริมฯ |
| ๒ | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพความพิการ | 795,2๐๐ | 795,2๐๐ | กรมส่งเสริมฯ |
| ๓ | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนข้าราชการครู) | 871,5๖๐ | 871,5๖๐ | กรมส่งเสริมฯ |
| ๔ | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.) | 564,18๐ | 564,18๐ | กรมส่งเสริมฯ |
| 5 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (เงินเพิ่มฯ พนักงานจ้าง ผดด.) | 86,580 | 86,580 | กรมส่งเสริมฯ |
| 6 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (สวัสดิการศึกษาบุตร) | 8,580 | 8,580 | กรมส่งเสริมฯ |
| 7 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ สนับสนุน ศพด. (เงินสมทบประกันสังคม) | 32,700 | 32,700 | กรมส่งเสริมฯ |
| 8 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 204,000 | 204,000 | กรมส่งเสริมฯ |
| 9 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (โครงการขยายท่อเมนต์ส่งน้ำประปา หมู่ที่ 8 | 158,000 | 158,000 | กรมส่งเสริมฯ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๘

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (โครงการขยายท่อเมนต์ส่งน้ำประปาตำบลท่าซอม | 594,552.56 | 594,552.56 | กรมส่งเสริมฯ |
| 11 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2558 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 2,544,534.49 | 2,544,534.49 | กรมส่งเสริมฯ |
| 12 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | 4๐,๐๐๐ | 40,00๐ | 1.อบต.บางนบ 2.อบต.เสือหึง |
| 13 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลการตั้งครรภ์ฯ | ๒0,๐๐๐ | ๒0,000 | สนง.พัฒนาสังคมฯ |
| 14 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด. เงินเดือนครู (ตกเบิกปี 2556 – 2557) | 50,33๐ | 50,33๐ | กรมส่งเสริมฯ |
| 15 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางสังคมให้แก่เครือข่ายครอบครัวและกลุ่มสตรี ประจำปี 2558 | 11,100 | 11,100 | สนง.พัฒนาสังคมฯ |
| รวม 15 โครงการ |  | 10,951,717.05 | 10,951,717.05 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๑๙

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 2 | 1,234,0๐๐ |  |
| ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม | - | - |  |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | - | - |  |
| ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - |  |
| ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 15,050 |  |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - |  |
| รวม | 3 | 1,249,050 |  |

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ | จำนวน เงินสะสม (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 1,044,0๐๐ | 800,๐๐๐ | 244,000 |
| ๒ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด 30 kVA) | 190,0๐๐ | 184,275.39 | 5,724.61 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ปี 2558” | 15,050 | 15,050 | 0 |
| รวม 3 โครงการ |  | 1,249,050 | 999,325.39 | 249,724.61 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๐

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    ๓๐   ตุลาคม ๒๕๕8

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕8

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน | งบประมาณที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบ ประมาณ |
| ๑. ด้านแหล่งน้ำ | 6 | 0 | 0 | ๔,11๐,๐๐๐ | 0 | 0 |
| ๒. ด้านคนและสังคม | 23 | ๒๐ | 8๖.๙๖ | 7,250,๐๐๐ | 3,164,925.36 | 43.66 |
| ๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 100 | 30,๐๐๐ | 9,500 | 31.67 |
| ๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 5 | 125 | 890,๐๐๐ | 961,800 | 108.07 |
| ๕. ด้านเศรษฐกิจ | 2 | 0 | 0 | 150,00๐ | 0 | 0 |
| ๖. ด้านการเมืองการบริหาร | 10 | ๑๓ | 1๓0 | 695,๐๐๐ | 1,528,263.84 | 219.90 |
| รวม | 46 | 39 | 84.7๘ | 13,125,๐๐๐ | 5,664,489.20 | 43.16 |

๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)

| ประเด็น | พอใจมาก ร้อยละ | พอใจ ร้อยละ | ไม่พอใจ ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 24.11 | 70.36 | 5.53 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 19.37 | 71.14 | 9.49 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 16.20 | 68.38 | 15.42 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 20.16 | 68.38 | 11.46 |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 18.58 | 61.66 | 19.76 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 20.16 | 67.19 | 12.65 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 23.32 | 58.89 | 17.79 |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 26.09 | 59.68 | 14.23 |
| ภาพรวม | 21.00 | 65.71 | 13.29 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๑

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 6.1๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 7.23 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕.85 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕.90 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6.2๑ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 6.14 |
| ภาพรวม | 6.25 |

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕8

-------------------------------------

การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ใช้วิธีการสุ่ม โดยใช้แบบสำรวจ จำนวน 253 ชุดทั้งตำบล

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔

คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๒

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

- เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ

¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เพศ ชาย หญิง รวม | 112 141 253 | 44.26 55.74 100 |
| ๒. | อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๐ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๑ – ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี รวม | 13 35 42 70 61 32 253 | 5.13 13.84 16.60 27.67 24.11 12.65 100 |
| ๓. | การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาอื่นๆ รวม | 89 108 19 29 4 4 253 | 35.17 42.68 7.51 11.46 1.59 1.59 100 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๓

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔. | อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร อาชีพอื่นๆ รวม | 26 2 27 44 20 133 1 253 | 10.28 0.79 10.67 17.39 7.90 52.57 0.40 100 |

จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย 112 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.26  เพศหญิง 141 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 55.74 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน 70 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.67 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 108 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔2.68 และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน 133 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 52.57

- ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 24.11 | 70.36 | 5.53 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 19.37 | 71.14 | 9.49 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 16.20 | 68.38 | 15.42 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 20.16 | 68.38 | 11.46 |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 18.58 | 61.66 | 19.76 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 20.16 | 67.19 | 12.65 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 23.32 | 58.89 | 17.79 |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 26.09 | 59.68 | 14.23 |
| ภาพรวม | 21.00 | 65.71 | 13.29 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๔

จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็น ร้อยละ 65.71  ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 21.00  และระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๓.29

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 6.1๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 7.23 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕.85 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕.90 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6.2๑ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 6.14 |
| ภาพรวม | 6.25 |

เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๕

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕8

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- ควรพัฒนาน้ำประปาให้มีความสะอาดกว่านี้ น้ำมีตะกอนมาก จึงทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.  ควรส่งเสริมให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาให้มากขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. โครงการที่ดำเนินการในหมู่บ้านควรมีประธานประชาคมตรวจสอบด้วย

๒. ควรรับฟังข้อมูลชาวบ้านให้มากกว่านี้

๓. ควรมีความจริงใจกับชาวบ้านบ้าง

๔. คิดแล้วทำให้ตำบลท่าซอมยั่งยืน

๕. ปรับปรุงการทำงานให้ดีกว่านี้

///////////////////////////////////////////

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๖

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าซอม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

- ควรมีการดำเนินโครงการให้ครบตามจำนวนโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้

- ควรมีการฝึกอบรมโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างรายได้เสริม

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน    ทั้งในพื้นที่ตำบลท่าซอมและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๗

โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2558

โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๘

โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2558

โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2558

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๒๙

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางสังคมให้แก่เครือข่ายครอบครัว

และกลุ่มสตรี ประจำปี 2558

ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45

สนง.พัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ปี 2558”

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบต.ท่าซอม /๓๐

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2558

รายงานผลการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

งานนโยบายและแผน   สำนักงานปลัด              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕–๗๖๖๐๙๙ ต่อ ๑๔

สารบัญ

หน้า

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558		1

การวางแผนงบประมาณ 									2

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ				๔

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕8 กับจำนวน		๖

แผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 			๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ						๑6

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 				๑8

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์						๑๙

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม		๒๐

ในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕8

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 			๒๕

อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕8

ประมวลภาพถ่ายผลการดำเนินงาน 								๒๖