ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 (ครั้งที่ 2)

-------------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 29 (๓)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 (ครั้งที่ 2)  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tasorm.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   6     ธันวาคม  พ.ศ.25๖1

(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

รายงานผลการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

สารบัญ

หน้า

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			1

การวางแผนงบประมาณ 									2

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ				๔

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒561 กับจำนวน		5

แผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 				7

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 				๑3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม		๑4

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม		15

ในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕61

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 			19

อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61

ประมวลภาพถ่ายผลการดำเนินงาน 								๒0

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม        ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบ  โดยทั่วกันในลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

วิสัยทัศน์

“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  	ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”

พันธกิจ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน

- พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน

- เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ

- พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

- ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ

- ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

- ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /2

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ

- การเมือง การบริหาร บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

- ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

- มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลท่าซอม

- ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

- ดำเนินภารกิจตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.

การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  เมื่อวันที่  30 ธันวาคม ๒๕๕9  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 รวม 75 โครงการ งบประมาณ 69,185,776.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 4 38 ๓ 10 1 19 | 4,322,๐๐๐ 25,969,600 ๘2,๐๐๐ 34,900,676 15,๐๐๐ 3,896,5๐๐ |
| รวม | 75 | 69,185,776 |

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ประจำปี พ.ศ. ๒๕61  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 25๖4) ประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ | / |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๕

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น | / |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | / |
| ๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  | / |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ |  | / |

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี ๒๕61

กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | โครงการในแผนพัฒนา ปี 61 | งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 61 | จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ ปี 61 | งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๔ | 4,322,๐๐๐ | 1 | 446,595 |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 38 | 25,969,600 | 24 | 9,293,672 |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๘2,๐๐๐ | 3 | 67,000 |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 34,900,676 | 2 | 1,104,700 |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 15,๐๐๐ | 1 | 1๕,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 19 | 3,896,5๐๐ | 15 | 2,335,600 |
| รวม | 75 | 69,185,776 | 46 | 13,262,567 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อบต.ท่าซอม /6

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561) จำนวน 75 โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 46 โครงการ

- โครงการตามแผนสี่ปี

ปี พ.ศ.๒๕๖๑

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561) จำนวน 69,185,776 บาท

เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 จำนวน 13,262,567 บาท

โครงการตามแผนสี่ปี

ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

งบประมาณตามแผนสามปี 255๗

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /7

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ |  |  |  |  |  |
| แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 446,595 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 4๕,๐๐๐ | 27,660 |  |
| 3 | โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ" | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000 | 13,250 |  |
| 4 | โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,400 | 0 | ไม่ขอรับเงินอุดหนุน |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 3๕,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑0,๐๐๐ | 2,000 |  |
| 7 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑0,๐๐๐ | 2,000 |  |
| 8 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.ท่าซอม ประจำปี 2561 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕61 - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าซอม ทั้ง ๓ ศูนย์ - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 561,000 | 471,600 | อุดหนุน ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /8

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕61 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 511,625 | 450,607.36 |  |
| 11 | โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕61 ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 147,547 | 128,591.60 |  |
| 12 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕61 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - โรงเรียนวัดท่าเสริม 132,๐๐๐ บาท - โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 624,๐๐๐ บาท - โรงเรียนวัดบ้านด่าน 204,๐๐๐ บาท | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,068,000 | 1,010,000 | อุดหนุนโรงเรียน |
| 13 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 | 89,960 |  |
| แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒5๐,๐๐๐ | 165,826.41 |  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 39,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,000 | 2,500 |  |
| 17 | โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 29,872.50 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /9

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี 2561 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 32,000 | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 | 89,900 |  |
| 19 | โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,000 | 31,300 |  |
| 20 | โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 |  |
| 21 | โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,500 | 2,500 |  |
| แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,181,600 | 4,990,700 |  |
| 23 | โครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 998,400 | 932,800 |  |
| 24 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 30,000 |  |
| 25 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 55,500 | 55,500 |  |
| 26 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,000 | 21,665 |  |
| 28 | โครงการบำรุง รักษา และปรับปรุง แหล่งน้ำ คู คลองสาธารณะ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /10

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ |  | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน “กิจกรรมตำบลท่าซอมสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000 | 9,859.30 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนนสาย นศ.4079 หมู่ที่ 4 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 819,700 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 15,000 | 7,525 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| 32 | การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 9๐,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 33 | โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 4,500 | 0 | ดำเนินการ |
| 34 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 8๐,๐๐๐ | 98,860 |  |
| 35 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 14,480 | 14,480 |  |
| 36 | โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล/เว็บไซด์ อบต. ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 115,๐๐๐ | 110,023.60 |  |
| 37 | การศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของ อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 25,000 | 25,000 |  |
| 38 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการ อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 1,050,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 39 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | ๑2,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /11

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 23๐,๐๐๐ | 63,000 |  |
| 41 | โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕61 -สนง.ปลัด ๕0,๐๐๐ บาท -กองคลัง 14,000 บาท | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 64,๐๐๐ | 38,214 | -สนง.ปลัด -กองคลัง |
| 42 | การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 - วัสดุสำนักงาน 77,520 บาท (สนง.ปลัด 49,520 บาท ,กองคลัง 28,๐๐๐ บาท - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,5๐๐ บาท (สนง.ปลัด) - วัสดุงานบ้านงานครัว 15,๐๐๐ บาท (สนง.ปลัด) - วัสดุยานพาหนะขนส่ง 18,๐๐๐ บาท (สนง.ปลัด) - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,0๐๐ บาท (สนง.ปลัด) - วัสดุการเกษตร 18,๐๐๐ บาท - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,5๐๐ บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 137,๐๐๐ บาท (สนง.ปลัด 110,๐๐๐ บาท,กองคลัง 27,๐๐๐ บาท). | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 323,520 | 263,581.05 | -สนง.ปลัด -กองคลัง |
| 43 | การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 - ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) ๑.โต๊ะหมู่บูชาแบบโต๊ะหมู่ 5 จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท ๒.ตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น จำนวน ๒ ตู้ เป็นเงิน 11,000 บาท (กองคลัง) - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ๑. ตู้ทำน้ำเย็น ชนิด ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ๑. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท. | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 41,000 | 35,880 | -สนง.ปลัด -กองคลัง |
| 44 | โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000 | 70,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /12

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,000 | 9,000 | -กองการศึกษาฯ |
| 46 | การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 -วัสดุสำนักงาน 7,000 บาท -วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,000 | 18,682 | -กองการศึกษาฯ |
| 47 | การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี) | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,000 | 11,990 | -กองการศึกษาฯ |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 48 | การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 -วัสดุสำนักงาน 7,500 บาท -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,000 บาท -วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,000 บาท | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,500 | 4,575 | -กองช่าง |
| 49 | การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 -ครุภัณฑ์สำรวจ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,600 | 0 | -กองช่าง |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 2561 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,000 | 8,875 |  |
| 51 | โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕61 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,0๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |
| 52 | การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61 - วัสดุก่อสร้าง 50,000 บาท ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ประแจคอม้า เป็นต้น - วัสดุอื่นๆ 3๘,๐๐๐ บาท ค่ามิเตอร์น้ำ วัสดุสำหรับผลิตน้ำประปา สารส้ม ปูนขาว คลอรีน เป็นต้น | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 88,000 | 49,715 | -กองช่าง -กองคลัง |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อบต.ท่าซอม /๑3

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - |  |
| ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม | - | - |  |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |  |
| ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 3,296,000 |  |
| ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - |  |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1 | 314,340 |  |
| รวม | 9 | 3,610,340 |  |

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ | จำนวน เงินสะสม (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิชัย – ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | 251,000 | 250,000 | 1,000 |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเสริม – พรุรวบ หมู่ที่ 2 | 490,000 | 489,000 | 1,000 |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางคุระ – บ้านหูนบ หมู่ที่ 5,6 | 327,000 | 326,000 | 1,000 |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางคุระ – บ้านด่าน หมู่ที่ 5 | 432,000 | 431,000 | 1,000 |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองชุมเห็ด – คลองเขต (ช่วงบ้านหนองชุมเห็ด - คลองชักน้ำสาย 1) หมู่ที่ 7 | 381,000 | 379,000 | 2,000 |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสระนอก – คลองเขต หมู่ที่ 4,7,8 | 498,000 | 496,000 | 2,000 |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองพัทธสีมา 1 (ช่วงประตูควบคุมน้ำคลองสระนอก – สะพานบ้านนายช่วง) หมู่ที่ 8,9 | 433,000 | 430,000 | 3,000 |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองชุมเห็ด-บางนบ หมู่ที่ 8,9 | 496,000 | 495,000 | 1,000 |
| 9 | จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 880 ชุด (สมทบในส่วนที่ขาด) | 350,000 | 314,340 | 35,660 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /14

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน        ธันวาคม ๒๕61

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕61

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน | งบประมาณที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบ ประมาณ |
| ๑. ด้านแหล่งน้ำ | ๔ | 0 | 0 | 4,322,๐๐๐ | 0 | 0 |
| ๒. ด้านคนและสังคม | 38 | 22 | 57.89 | 25,969,600 | 8,546,567.87 | 32.91 |
| ๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | 2 | 66.67 | ๘2,๐๐๐ | 31,524.30 | 38.44 |
| ๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 1 | 10 | 34,900,676 | 819,700 | 2.35 |
| ๕. ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 1 | 100 | 15,๐๐๐ | 7,525 | 50.17 |
| ๖. ด้านการเมืองการบริหาร | 19 | 12 | 63.16 | 3,896,5๐๐ | 812,875.65 | 20.86 |
| รวม | 75 | 38 | 50.67 | 69,185,776 | 10,218,192.82 | 14.77 |

๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)

| ประเด็น | พอใจมาก ร้อยละ | พอใจ ร้อยละ | ไม่พอใจ ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 28.36 | 55.22 | 16.42 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 22.39 | 50.75 | 26.87 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 22.39 | 52.24 | 25.37 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 19.40 | 55.22 | 25.37 |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 17.91 | 58.21 | 23.88 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 22.39 | 70.15 | 7.46 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 26.87 | 55.22 | 17.91 |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 26.87 | 62.69 | 10.45 |
| ภาพรวม | 23.32 | 57.46 | 19.22 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /15

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 7.11 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 7.44 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6.93 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.18 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6.70 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 7.13 |
| ภาพรวม | 7.08 |

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕61

-------------------------------------

การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ใช้วิธีการสุ่ม จากแบบสำรวจ จำนวน 67 ชุดทั้งตำบล

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔

คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /16

การวิเคราะห์ข้อมูล

- เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ

¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เพศ ชาย หญิง รวม | 36 31 67 | 53.73 46.27 100 |
| ๒. | อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๐ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๑ – ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี รวม | 2 7 11 12 22 13 67 | 2.99 10.45 16.42 17.91 32.84 19.40 100 |
| ๓. | การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาอื่นๆ รวม | 22 23 5 13 2 2 67 | 32.84 34.33 7.46 19.40 2.99 2.99 100 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /17

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔. | อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร อาชีพอื่นๆ รวม | 11 0 11 12 2 30 1 67 | 16.42 0 16.42 17.91 2.99 44.78 1.49 100 |

จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย 36 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.73  เพศหญิง 31 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.27 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 5๑ – 6๐ ปี จำนวน 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.84 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.33 และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.78

- ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 28.36 | 55.22 | 16.42 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 22.39 | 50.75 | 26.87 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 22.39 | 52.24 | 25.37 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 19.40 | 55.22 | 25.37 |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 17.91 | 58.21 | 23.88 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 22.39 | 70.15 | 7.46 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 26.87 | 55.22 | 17.91 |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 26.87 | 62.69 | 10.45 |
| ภาพรวม | 23.32 | 57.46 | 19.22 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /18

จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็น ร้อยละ 57.46 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 23.32  และระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 19.22

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 7.11 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 7.44 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6.93 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.18 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6.70 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 7.13 |
| ภาพรวม | 7.08 |

เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /19

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- น้ำประปาในพื้นที่หมู่ที่ 9 มีรสเค็ม

- น้ำประปามีรสเค็ม นำมาใช้อาบไม่ได้ ปรับปรุงด้วย

- ควรตรวจสอบระบบการเดินของน้ำ น้ำเดินไม่ปกติและให้มีการตรวจสอบท่อน้ำ (แป๊บน้ำ) อาจจะมีน้ำรั่วในบางแห่ง ควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอาทิตย์หรือทุกเดือน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

1. ควรลงพื้นที่ดูแลให้มากกว่านี้สักนิด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ต้องการให้กำจัดวัชพืช

2. อยากให้ทาง อบต. กำจัดวัชพืชบนถนนทุกสาย เช่น ต้นกระถิน

3. ปรับปรุงริมถนนทุกสายในพื้นที่

4. ควรมีการตัดหญ้าหรือต้นไม้ริมถนนทุกๆ เดือน อย่างน้อยต้องมีผลงานมีระยะทาง 5 – 8 กิโลเมตร

5. ตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์

6. ควรหางบประมาณมาใช้สำหรับกำจัดวัชพืชอย่างจริงจัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ไฟฟ้าสาธารณะบางจุดชำรุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข

2. อยากให้มีการปรับปรุงถนนทุกสาย

3. อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ไม่มีการแนะนำด้านอาชีพให้กับชาวบ้าน

2. ไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง และก็ไม่เคยที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มอาชีพเลย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. อยากให้ อบต. บริการประชาชนบ้าง เช่น เรื่องถ่ายเอกสาร

2. อยากให้สมาชิกสภา อบต. ได้สอดส่องดูแลลูกบ้านบ้าง

3. พนักงานและข้าราชการควรมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากกว่านี้สักนิด

4. ที่ผ่านมาทำดีแล้วควรดำเนินการต่อไป

///////////////////////////////////////////

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๒0

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าซอม ประจำปี พ.ศ.๒๕61

- ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ให้มีความสะอาดไม่เป็นตะกอน

- ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาที่มีการรั่วซึมให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

- อยากให้ทาง อบต.ท่าซอม และสมาชิกสภา อบต.ท่าซอม  ได้ออกไปดูพื้นที่เมื่อหน่วยงานอื่นนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งได้ช่วยกันดูแล ตรวจสอบ ถึงความผิดปกติหรือการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหนทางต่างๆ หากพบว่ามีความชำรุดเสียหายจะได้เร่งแก้ไขปัญหา

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน    ทั้งในพื้นที่ตำบลท่าซอมและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

“กิจกรรมการรณรงค์ ลดปริมาณขยะ และการกำจัดขยะ”

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๒1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน “กิจกรรมตำบลท่าซอมสะอาดตามแนวทางประชารัฐ”

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๒2

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๒3

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความรู้รักสามัคคี

ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๒4

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าดูแลป้องกัน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๒5

โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2561

(หลักสูตรการผูกผ้าเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ)