 





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 (ครั้งที่ 2)  
-------------------------------
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 29 (๓)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 (ครั้งที่ 2)  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tasorm.go.th 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
	   ประกาศ  ณ  วันที่   6     ธันวาคม  พ.ศ.25๖1

             
            
(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
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                           คำนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม        ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบ  โดยทั่วกันในลำดับต่อไป

		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 







รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
          ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
 วิสัยทัศน์ 
“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  	ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”


	พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ
5. พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒ 
           จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ
2. ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /2

4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ 
5. การเมือง การบริหาร บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ    
6. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7. มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลท่าซอม 
8. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
9. ดำเนินภารกิจตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	    	 	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	     		๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	     		๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	    		๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	     		๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	     		๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
 การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๓

	          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  เมื่อวันที่  30 ธันวาคม ๒๕๕9  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 รวม 75 โครงการ งบประมาณ 69,185,776.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	4
38
๓
10
1
19
	4,322,๐๐๐
25,969,600
๘2,๐๐๐
34,900,676
15,๐๐๐
3,896,5๐๐

	รวม
	75
	69,185,776




แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ประจำปี พ.ศ. ๒๕61  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 25๖4) ประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 




แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ
	/
	

	๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /๕

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	/
	

	๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	/

	๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	/

	๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
	
	/





แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี ๒๕61
กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการในแผนพัฒนา ปี 61
	งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 61
	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ 
ปี 61
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 61

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๔
	4,322,๐๐๐
	1
	446,595

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	38
	25,969,600

	24
	9,293,672

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๓
	๘2,๐๐๐

	3
	67,000

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	34,900,676

	2
	1,104,700

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	15,๐๐๐
	1
	1๕,๐๐๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	19
	3,896,5๐๐
	15
	2,335,600

	รวม
	75
	69,185,776
	46
	13,262,567



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อบต.ท่าซอม /6

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561) จำนวน 75 โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 46 โครงการ     

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561) จำนวน 69,185,776 บาท       
· โครงการตามแผนสี่ปี 
      ปี พ.ศ.๒๕๖๑
· โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

	   เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
             พ.ศ.2561 จำนวน 13,262,567 บาท    

     
   [image: ]   โครงการตามแผนสี่ปี 
         ประจำปี ๒๕๖๑
   [image: ]   โครงการตามข้อบัญญัติ
         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
     
     งบประมาณตามแผนสามปี 255๗
     
     งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /7


รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

	แผนงานการพาณิชย์  

	1
	โครงการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	446,595
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคนและสังคม

	แผนงานบริหารทั่วไป 

	2
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	4๕,๐๐๐
	27,660
	

	3
	โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
"๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	13,250
	

	4
	โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,400
	0
	ไม่ขอรับเงินอุดหนุน

	แผนงานรักษาความสงบภายใน

	5
	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	3๕,๐๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 

	6
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑0,๐๐๐
	2,000
	

	7
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑0,๐๐๐
	2,000
	

	8
	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.ท่าซอม ประจำปี 2561
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,000
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 

	แผนงานการศึกษา

	9
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕61
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าซอม ทั้ง ๓ ศูนย์
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	561,000
	471,600
	อุดหนุน ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /8


	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	10
	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕61 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	511,625
	450,607.36
	

	11
	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕61 ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ  
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	147,547
	128,591.60
	

	12
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕61 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
· โรงเรียนวัดท่าเสริม 
132,๐๐๐ บาท
· โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
624,๐๐๐ บาท 
· โรงเรียนวัดบ้านด่าน 
204,๐๐๐ บาท 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,068,000
	1,010,000
	อุดหนุนโรงเรียน

	13
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕61

	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	89,960
	 

	แผนงานสาธารณสุข

	14
	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี  ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒5๐,๐๐๐
	165,826.41 
	

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	15
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	39,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	16
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	18,000
	2,500
	

	17
	โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	29,872.50
	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /9

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	17
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี 2561
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	32,000
	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	18
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	89,900
	

	19
	โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	80,000
	 31,300
	

	20
	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	10,000
	

	21
	โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,500
	2,500
	

	แผนงานงบกลาง

	22
	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,181,600
	4,990,700
	

	23
	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	998,400
	932,800
	

	24
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	30,000
	

	25
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	55,500
	55,500
	

	26
	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	10,000
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	แผนงานการเกษตร

	27
	โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	22,000
	21,665
	

	28
	โครงการบำรุง รักษา และปรับปรุง
แหล่งน้ำ คู คลองสาธารณะ
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /10

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	29
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน “กิจกรรมตำบลท่าซอมสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	9,859.30
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

	แผนงานเคหะและชุมชน

	30
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนนสาย นศ.4079 หมู่ที่ 4
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	819,700
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

	31
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มอาชีพ  ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	7,525
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

	แผนงานบริหารทั่วไป 

	32
	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	9๐,๐๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 

	33
	โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,500
	0
	ดำเนินการ

	34
	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8๐,๐๐๐
	98,860
	

	35
	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	14,480
	14,480
	

	36
	โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล/เว็บไซด์ อบต. ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	115,๐๐๐
	110,023.60
	

	37
	การศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของ อบต.ท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	25,000
	25,000
	

	38
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการ อบต.ท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,050,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	39
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑2,๐๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /11

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	40
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	23๐,๐๐๐
	63,000
	

	41
	โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕61
-สนง.ปลัด 
๕0,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
14,000 บาท 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	64,๐๐๐

	38,214
	-สนง.ปลัด
-กองคลัง

	42
	การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
	- วัสดุสำนักงาน  77,520 บาท 
(สนง.ปลัด 49,520 บาท ,กองคลัง 28,๐๐๐ บาท
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,5๐๐ บาท (สนง.ปลัด)
 - วัสดุงานบ้านงานครัว  15,๐๐๐ บาท (สนง.ปลัด)
 - วัสดุยานพาหนะขนส่ง  18,๐๐๐ บาท  (สนง.ปลัด)
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  50,0๐๐ บาท  (สนง.ปลัด)
 - วัสดุการเกษตร  18,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  1,5๐๐ บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์  137,๐๐๐ บาท 
(สนง.ปลัด 110,๐๐๐ บาท,กองคลัง 27,๐๐๐ บาท) 



	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	323,520
	263,581.05
	-สนง.ปลัด
-กองคลัง

	43
	การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน  (สำนักงานปลัด)
๑.โต๊ะหมู่บูชาแบบโต๊ะหมู่ 5 จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท
๒.ตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น จำนวน ๒ ตู้ เป็นเงิน 11,000 บาท (กองคลัง)
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด)
๑. ตู้ทำน้ำเย็น ชนิด ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) 
๑. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท 



	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	41,000
	35,880
	-สนง.ปลัด
-กองคลัง

	44
	โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	70,000
	70,000
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.ท่าซอม /12

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แผนงานการศึกษา

	45
	โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	9,000
	9,000
	-กองการศึกษาฯ

	46
	การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
-วัสดุสำนักงาน 7,000 บาท
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	17,000
	18,682
	-กองการศึกษาฯ

	47
	การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	12,000
	11,990
	-กองการศึกษาฯ

	แผนงานเคหะและชุมชน

	48
	การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
-วัสดุสำนักงาน 7,500 บาท
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,000 บาท
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,000 บาท
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	35,500
	4,575
	-กองช่าง

	49
	การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
-ครุภัณฑ์สำรวจ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	13,600
	0
	-กองช่าง

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	50
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 2561
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	23,000
	8,875
	

	51
	โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	18,0๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 

	แผนงานการพาณิชย์ 

	52
	การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61
- วัสดุก่อสร้าง   50,000 บาท
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ประแจคอม้า เป็นต้น
- วัสดุอื่นๆ  3๘,๐๐๐ บาท
ค่ามิเตอร์น้ำ วัสดุสำหรับผลิตน้ำประปา สารส้ม ปูนขาว คลอรีน เป็นต้น
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	88,000
	49,715
	-กองช่าง
-กองคลัง
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จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	-
	-
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	-
	-
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	8
	3,296,000
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	1
	314,340
	

	รวม
	9
	3,610,340
	



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

	1
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิชัย – ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
	251,000
	250,000
	1,000

	2
	โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเสริม – พรุรวบ หมู่ที่ 2
	490,000
	489,000
	1,000

	3
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางคุระ – บ้านหูนบ หมู่ที่ 5,6
	327,000
	326,000
	1,000

	4
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางคุระ – บ้านด่าน หมู่ที่ 5
	432,000
	431,000
	1,000

	5
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองชุมเห็ด –    คลองเขต (ช่วงบ้านหนองชุมเห็ด - คลองชักน้ำสาย 1)    หมู่ที่ 7
	381,000
	379,000
	2,000

	6
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสระนอก – คลองเขต หมู่ที่ 4,7,8
	498,000
	496,000
	2,000

	7
	โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองพัทธสีมา 1 (ช่วงประตูควบคุมน้ำคลองสระนอก – สะพานบ้านนายช่วง) หมู่ที่ 8,9
	433,000
	430,000
	3,000

	8
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองชุมเห็ด-บางนบ หมู่ที่ 8,9
	496,000
	495,000
	1,000

	9
	จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 880 ชุด (สมทบในส่วนที่ขาด)
	350,000
	314,340
	35,660
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน        ธันวาคม ๒๕61
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕61
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละของโครงการ
	งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน
	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละ
ของงบ
ประมาณ

	๑. ด้านแหล่งน้ำ
	๔
	0
	0
	4,322,๐๐๐
	0
	0

	๒. ด้านคนและสังคม
	38
	22
	57.89
	25,969,600
	8,546,567.87
	32.91

	๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๓
	2
	66.67
	๘2,๐๐๐
	31,524.30
	38.44

	๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	1
	10
	34,900,676
	819,700
	2.35

	๕. ด้านเศรษฐกิจ
	1
	1
	100
	15,๐๐๐
	7,525
	50.17

	๖. ด้านการเมืองการบริหาร
	19
	12
	63.16
	3,896,5๐๐
	812,875.65
	20.86

	รวม
	75
	38
	50.67
	69,185,776
	10,218,192.82
	14.77


๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน 
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน
๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)
	ประเด็น
	พอใจมาก
ร้อยละ
	พอใจ
ร้อยละ
	ไม่พอใจ
ร้อยละ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	28.36
	55.22
	16.42

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	22.39
	50.75
	26.87

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	22.39
	52.24
	25.37

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	19.40
	55.22
	25.37

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	17.91
	58.21
	23.88

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	22.39
	70.15
	7.46

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	26.87
	55.22
	17.91

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	26.87
	62.69
	10.45

	ภาพรวม
	23.32
	57.46
	19.22
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๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
        
	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	7.11

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	7.44

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.93

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7.18

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	6.70

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	7.13

	ภาพรวม
	7.08





สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕61
-------------------------------------
การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ใช้วิธีการสุ่ม จากแบบสำรวจ จำนวน 67 ชุดทั้งตำบล
               	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
               	ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก
               	ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔                
คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
· เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
· ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
       ¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๑.



	เพศ
       ชาย
       หญิง
รวม
	
36
31
67
	
53.73
46.27
100

	๒.
	อายุ
       ต่ำกว่า ๒๐ ปี
       ๒๐ – ๓๐ ปี
       ๓๑ – ๔๐ ปี
       ๔๑ – ๕๐ ปี
       ๕๑ – ๖๐ ปี
       มากกว่า ๖๐ ปี
รวม
	
2
7
11
12
22
13
67
	
2.99
10.45
16.42
17.91
32.84
19.40
100

	๓.
	การศึกษา
               ประถมศึกษา
                มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
                อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                ปริญญาตรี
                สูงกว่าปริญญาตรี
                การศึกษาอื่นๆ
รวม
	
22
23
5
13
2
2
67
	
32.84
34.33
7.46
19.40
2.99
2.99
100
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	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๔.
	อาชีพหลัก
                รับราชการ
                 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
                 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
                 รับจ้าง
                 นักเรียน/นักศึกษา
                 เกษตรกร
                 อาชีพอื่นๆ
รวม
	
11
0
11
12
2
30
1 
67
	
16.42
0
16.42
17.91
2.99
44.78
1.49
100



                       จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย 36 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.73  เพศหญิง 31 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.27 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 5๑ – 6๐ ปี จำนวน 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.84 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.33 และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.78


· ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	28.36
	55.22
	16.42

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	22.39
	50.75
	26.87

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	22.39
	52.24
	25.37

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	19.40
	55.22
	25.37

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	17.91
	58.21
	23.88

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	22.39
	70.15
	7.46

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	26.87
	55.22
	17.91

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	26.87
	62.69
	10.45

	ภาพรวม
	23.32
	57.46
	19.22
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                       จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็น ร้อยละ 57.46 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 23.32  และระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 19.22
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	7.11

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	7.44

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.93

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7.18

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	6.70

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	7.13

	ภาพรวม
	7.08



เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕61

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
1. น้ำประปาในพื้นที่หมู่ที่ 9 มีรสเค็ม
1. น้ำประปามีรสเค็ม นำมาใช้อาบไม่ได้ ปรับปรุงด้วย
1. ควรตรวจสอบระบบการเดินของน้ำ น้ำเดินไม่ปกติและให้มีการตรวจสอบท่อน้ำ (แป๊บน้ำ) อาจจะมีน้ำรั่วในบางแห่ง ควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอาทิตย์หรือทุกเดือน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1. ควรลงพื้นที่ดูแลให้มากกว่านี้สักนิด 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	๑. ต้องการให้กำจัดวัชพืช
	2. อยากให้ทาง อบต. กำจัดวัชพืชบนถนนทุกสาย เช่น ต้นกระถิน 
	3. ปรับปรุงริมถนนทุกสายในพื้นที่
	4. ควรมีการตัดหญ้าหรือต้นไม้ริมถนนทุกๆ เดือน อย่างน้อยต้องมีผลงานมีระยะทาง 5 – 8 กิโลเมตร
	5. ตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์
	6. ควรหางบประมาณมาใช้สำหรับกำจัดวัชพืชอย่างจริงจัง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ไฟฟ้าสาธารณะบางจุดชำรุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข
2. อยากให้มีการปรับปรุงถนนทุกสาย 
3. อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. ไม่มีการแนะนำด้านอาชีพให้กับชาวบ้าน 
2. ไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง และก็ไม่เคยที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มอาชีพเลย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๑. อยากให้ อบต. บริการประชาชนบ้าง เช่น เรื่องถ่ายเอกสาร  
2. อยากให้สมาชิกสภา อบต. ได้สอดส่องดูแลลูกบ้านบ้าง 
3. พนักงานและข้าราชการควรมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากกว่านี้สักนิด 
4. ที่ผ่านมาทำดีแล้วควรดำเนินการต่อไป 

///////////////////////////////////////////
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าซอม ประจำปี พ.ศ.๒๕61

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ให้มีความสะอาดไม่เป็นตะกอน
2. ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาที่มีการรั่วซึมให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ
4. อยากให้ทาง อบต.ท่าซอม และสมาชิกสภา อบต.ท่าซอม  ได้ออกไปดูพื้นที่เมื่อหน่วยงานอื่นนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งได้ช่วยกันดูแล ตรวจสอบ ถึงความผิดปกติหรือการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหนทางต่างๆ หากพบว่ามีความชำรุดเสียหายจะได้เร่งแก้ไขปัญหา
   
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน    ทั้งในพื้นที่ตำบลท่าซอมและพื้นที่ใกล้เคียง 	

โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 
“กิจกรรมการรณรงค์ ลดปริมาณขยะ และการกำจัดขยะ” 
[image: https://scontent.fbkk6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/41548482_1694456077350687_2328112431823323136_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.fna&oh=e0b4e22a3aa4589ab6686930957eeb22&oe=5C742B58]
[image: https://scontent.fbkk6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/41677674_2505339079536450_3989118186611015680_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fbkk6-2.fna&oh=e0d8b2ae2b11cc02b69ef40b243a61fd&oe=5C69E4B7]
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน “กิจกรรมตำบลท่าซอมสะอาดตามแนวทางประชารัฐ”
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2561
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