 





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙  
-------------------------------
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙) ข้อ ๑๓ (๓) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
	   ประกาศ  ณ  วันที่        ตุลาคม  พ.ศ.255๙

             

(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม










                           คำนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม        ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบ  โดยทั่วกันในลำดับต่อไป


		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 







รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
          ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
 วิสัยทัศน์ 
“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  	ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”


	พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ
5. พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒ 
           จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ
2. ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน 
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4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ 
5. การเมือง การบริหาร บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ    
6. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7. มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลท่าซอม 
8. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
9. ดำเนินภารกิจตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	    	 	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	     		๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	     		๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	    		๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	     		๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	     		๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
 การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป
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	          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๔
๒๙
๓
๖
๔
๑๘
	๓,๒๐๐,๐๐๐
๗,๘๙๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๓,๙๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒,๘๘๐,๐๐๐

	รวม
	๖๔
	๑๘,๒๐๐,๐๐๐




แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙-25๖๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 









รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙ - 25๖๑) ประจำปี พ.ศ.255๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 




การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ
	/
	

	๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๕

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	/
	

	๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
	/
	















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๖

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙
กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการในแผนพัฒนา ปี ๕๙
	งบประมาณในแผนพัฒนา ปี ๕๙
	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ 
ปี ๕๙
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๕๙

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๔
	๓,๒๐๐,๐๐๐
	๙
	๖๘๔,๔๐๐

	๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
	๓
	๓,๕๕๐,๐๐๐
	๙
	๖๘๔,๔๐๐

	๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	๑
	๕๖๐,๐๐๐
	๐
	๐

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๒๙
	๗,๘๙๐,๐๐๐
	๒๔
	๓,๖๐๕,๑๘๕

	๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑๗
	๗,๔๘๕,๐๐๐
	๑๓
	๓,๑๙๙,๗๘๕

	๒.๒ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	๔
	๑๐๐,๐๐๐
	๕
	๑๐๗,5๐๐

	๒.๓ การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
	๖
	๑๕๕,๐๐๐
	๔
	๑๖๓,๐๐๐

	๒.๔ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
	๒
	๑๕๐,๐๐๐
	๒
	๑๓๕,๐๐๐

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๓
	๘๐,๐๐๐
	๒
	๔๒,๕๐๐

	๓.๑ แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	๓
	๘๐,๐๐๐
	๒
	๔๒,๕๐๐

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๖
	๓,๙๕๐,๐๐๐
	 ๑
	 ๑๕๗,๐๐๐

	๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	๖
	๓,๙๕๐,๐๐๐
	 ๑
	 ๑๕๗,๐๐๐

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๔
	๒๐๐,๐๐๐
	๒
	๒๕,๐๐๐

	๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	๔
	๒๐๐,๐๐๐
	๒
	๒๕,๐๐๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๑๘
	๒,๘๘๐,๐๐๐
	๑๗
	๒,๖๗๗,๒๐๐

	๖.๑ แนวทางการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
	๔
	๔๗๐,๐๐๐
	๕
	๔๕๑,๐๐๐

	๖.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ อบต.
	๑๔
	๒,๔๑๐,๐๐๐
	๑๒
	๒,๒๒๖,๒๐๐

	รวม
	๖๔
	๑๘,๒๐๐,๐๐๐
	๕๕
	๗,๑๙๑,๒๘๕


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙  อบต.ท่าซอม /๗

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๙) จำนวน ๖๔ โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ จำนวน ๕๕ โครงการ     

     
· โครงการตามแผนสามปี 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙
· โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๙) จำนวน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
	   เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
             พ.ศ.255๙ จำนวน ๗,๑๙๑,๒๘๕ บาท    

     
   [image: ]   โครงการตามแผนสามปี 
         ประจำปี ๒๕๕๙
   [image: ]   โครงการตามข้อบัญญัติ
         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
     
     งบประมาณตามแผนสามปี 255๗
     
     งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๘
		สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ใน ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๑๙๑,๒๘๕ บาท  และได้ดำเนินการ/ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงิน 5,๔๖๕,๓๑๖.๐๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	ดำเนินการ/เบิกจ่าย

	
	
	
	
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๙
	๖๘๔,๔๐๐
	๘
	๖๐๔,๐๐๐

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๒๔
	๓,๖๐๕,๑๘๕
	20
	๓,๑๗๖,๖๕๘.๕๘

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
	๒
	๔๒,๕๐๐
	๑
	๑๒,๓๗๕

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑
	๑๕๗,๐๐๐
	๑
	๑๕๕,๐๐๐

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๒
	๒๕,๐๐๐
	๒
	๑๖,๘๖๒

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๑๗
	๒,๖๗๗,3๐๐
	๑๓
	๑,5๐๐,๔๒๐.๔๓

	รวม 
	๕๕
	๗,๑๙๑,๒๘๕
	๔๕
	5,๔๖๕,๓๑๖.๐๑



หมายเหตุ  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ 1,๓๓๖,0๐๐ บาท




















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๙

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  

	๑
	โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๒  
ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	53,000
	
	

	๒
	โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๓ 
ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	45,800

	
	

	๓
	โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 4
ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	96,000
	๒๖๕,๐๐๐
	

	๔
	โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5
ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	25,000
	
	

	๕
	โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 6
ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	45,600
	
	

	๖
	โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 7
ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	80,000
	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๗
	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาดื่มได้ 
หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	๘
	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	85,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	๙
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๔,๐๐๐
	๕๔,๐๐๐
	โอนมาตั้งใหม่

	แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

	-
	-

	-
	-
	-
	 

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

	๑๐
	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี
๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๕,๐๐๐
	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๑๑
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๙,๗๘๐
	

	๑๒
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๙,๗๘๐
	


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๐

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	๑๓
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
(ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าซอม ทั้ง ๓ ศูนย์) 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	6๒๑,๖00
	๕๙๖,๑๔0
	อุดหนุน ศพด. 

	๑๔
	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๔ โรงเรียน 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๑๑,๖๒๕
	๔๒๑,๑๓๑.๘๘
	

	๑๕
	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ  
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๒๙,๐๖๐
	๑๘๒,๓๒๒.๕๒
	

	๑๖
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๔ โรงเรียน
· โรงเรียนวัดท่าเสริม 
1๒๐,๐๐๐ บาท
· โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
๖๐๔,๐๐๐ บาท 
· โรงเรียนวัดบ้านด่าน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท
· โรงเรียนบ้านสระนอก 
๖๔,๐๐๐ บาท 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,180,000
	1,๐๐๙,000



	อุดหนุนโรงเรียน

	๑๗
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๐,๐๐๐
	๗๓,๙๑๐
	

	๑๘
	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๑๔,๘๗๔.๑๘
	

	๑๙
	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 255๙ (อุดหนุน อสม. จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ ๗,๕00 บาท ) 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	67,500 
	67,500
	

	๒๐
	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.ท่าซอม ประจำปี 255๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๒๑
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	

	๒๒
	การติดตั้งระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด  CCTV
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	321,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๑

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แนวทางการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

	๒๓
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปี ๒๕๕9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๕,๐๐๐
	๑,๐๐๐
	

	๒๔
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	๓,๔๐๐
	

	๒๕
	โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
"๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	25,000
	๑๓,๒๐๐
	

	๒๖
	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช”
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	25,000
	๒๕,๐๐๐
	

	๒๗
	โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,400
	๒,๔๐๐
	

	แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

	๒๘
	โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	๘๔,๑๒๐
	

	๒๙
	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
ประจำปี ๒๕๕9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	9,500
	๙,๕๐๐
	

	๓๐
	โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,500
	3,500
	

	๓๑
	โครงการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๑๑9 ปี
ของดีเมืองหัวไทร" ประจำปี 2559
   1. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๑๑9 ปี ของดีเมืองหัวไทร" ประจำปี 2559 (อบต.ท่าซอม)
   2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดแสดงพิธีกรรมทางความเชื่อ จัดแสดงลานวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การแห่จาดฯ และจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่นการประกวดผลิตผลทางการเกษตรฯ 
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
20,000


30,000


	

๐

๐
	

ไม่ได้ดำเนิน การ


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๒

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

	๓๒
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี 2559
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	35,000
	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๓๓
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ประจำปี ๒๕๕9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	๙๙,๑๐๐
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

	๓๔
	โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	12,500
	๑๒,๓๗๕
	

	๓๕
	โครงการบำรุง รักษา และปรับปรุง
แหล่งน้ำ คู คลองสาธารณะ
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

	๓๖
	โครงการปรับปรุงถนนในหนองหลา
หมู่ที่ ๔
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	157,000
	๑๕๕,๐๐๐
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

	๓๗
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มอาชีพ  ประจำปี ๒๕๕9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	๖,๘๖๒
	

	๓๘
	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2559
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	๑๐,๐๐๐
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

	๓๙
	โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕๕๙
-สนง.ปลัด 
๕๓,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
๑๓,๒๘๐ บาท 
-กองการศึกษาฯ
๑0,000 บาท 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๘๓,๐๐๐

	๔๓,๖๓๐
 
	




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๓

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	๔๐
	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๘๐,๐๐๐
	๗๓,๔๘๐
	

	๔๑
	โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล/เว็บไซด์ อบต. ประจำปี ๒๕๕๙ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11๘,๐๐๐
	๑๐๕,๓๓๗
	

	4๒
	โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕๙ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,0๐๐
	0 
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๔๓
	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑5๐,๐๐๐
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 

	๔๔
	โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕,๐๐๐
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๔๕
	การฝึกอบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๘0,๐๐๐
	๑๙๒,๙๖๕
	- สนง.ปลัด 
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาฯ

	๔๖
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐๐,๐๐๐
	๕๐,๐00
	 

	๔๗
	การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๑๔,๐๐๐
	๓๖๑,๙๓๒.๕๐
 
	- สนง.ปลัด 
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาฯ

	๔๘
	การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	278,800
	๑๑๗,๓๐๐

	- สนง.ปลัด 
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาฯ

	๔๙
	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙๐,๐๐๐
	๖๔,๙๐๐
	

	๕๐
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕๕๙ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	อุดหนุน อบต.หัวไทร 

	๕๑
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 255๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	2๕,000
	1๔,๕๐๐
	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑4

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	๕๒
	โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารที่ทำการ อบต.ท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๓๑,๙๐๐
	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๕๓
	การปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐๐,๐๐๐
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	๕๔
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารที่ทำการ อบต.ท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๖๖,๕๐๐
	๑๖๖,๐๐๐
	

	๕๕
	การศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของ อบต.ท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๕,๐๐๐
	๒๕,๐๐๐
	





























รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑5

แผนภูมิ   แสดงจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙  
    จำนวน 5๕ โครงการ  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายขององค์การบริหาร
    ส่วนตำบลท่าซอม จำนวน ๔๕  โครงการ 

     
· โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
· โครงการที่มีการเบิกจ่าย

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ 
             จำนวน ๗,๑๙๑,๒๘๕ บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายขององค์การ    
    	  บริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ จำนวน ๕,๔๖๕,๓๑๖.๐๑ บาท   
 

     
· งบประมาณตามข้อบัญญัติ
          งบประมาณฯ
· งบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑6


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	เงินอุดหนุน
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	หมายเหตุ

	๑
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
	5,121,800
	๕,๐๔๐,๐๐๐
	กรมส่งเสริมฯ

	๒
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
	754,400
	838,400
	กรมส่งเสริมฯ

	๓
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนข้าราชการครู) 
	965,760
	965,760
	กรมส่งเสริมฯ

	๔
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.) 
	543,540
	480,480
	กรมส่งเสริมฯ

	5
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (เงินเพิ่มฯ พนักงานจ้าง ผดด.)
	83,460
	66,720
	กรมส่งเสริมฯ

	6
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สนับสนุน ศพด. (เงินสมทบประกันสังคม)
	31,350
	25,080
	กรมส่งเสริมฯ

	7
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (ค่าวัสดุการศึกษา) 
	188,700
	188,700
	กรมส่งเสริมฯ

	8
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
อุดหนุนบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สนับสนุน ศพด. (ค่าวัสดุการศึกษา) 
	39,000
	39,000
	กรมส่งเสริมฯ

	รวม  8 โครงการ
	7,๗๒๘,010
	7,644,140
	




				








รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๑7

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	-
	-
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	1
	20,300
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7
	5,273,300
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	

	รวม
	8
	5,293,600
	



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคนและสังคม 

	1
	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ 
	20,300
	20,300
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ  

	๑
	โครงการซ่อมแซมถนนสายสระนอก ถึง คลองเขต หมู่ที่ 7
	517,000
	515,000
	2,000

	2
	โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑ – ๙ ตำบลท่าซอม 
	2,597,800
	1,555,000
	1,042,800

	๓
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางคุระ – กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ 
	305,700
	304,000
	1,700

	4
	โครงการซ่อมแซมถนนสระหนำหยอม – สระโอเภา หมู่ที่ ๘,๙
	391,400
	390,000
	1,400

	5
	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลองบางเสือ หมู่ที่ ๕ 
	477,400
	330,000
	147,400

	6
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสระเหว็ด – บ้านหูนบ หมู่ที่ ๖ 
	486,000
	480,000
	6,000

	7
	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองชุมเห็ด – คลองชักน้ำสายที่ ๑ หมู่ที่ ๗ 
	498,000
	492,000
	6,000

	รวม 8 โครงการ
	5,293,855
	4,086,555
	1,207,300


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /18

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน        ตุลาคม ๒๕๕9
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕9
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละของโครงการ
	งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน
	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละ
ของงบ
ประมาณ

	๑. ด้านแหล่งน้ำ
	๔
	๘
	๒๐0.๐๐
	๓,๒๐๐,๐๐๐
	๖๐๔,๐๐๐
	๑๘.๘๘

	๒. ด้านคนและสังคม
	๒๙
	๒๐
	๖๘.๙๗
	๗,๘๙๐,๐๐๐

	๓,๑๗๖,๖๕๘.๕๘
	 ๔๐.๒๖

	๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๓
	๑
	๓๓.๓๓
	๘๐,๐๐๐

	๑๒,๓๗๕
	๑๕.๔๗

	๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๖
	๑
	๑๖.๖๗
	๓,๙๕๐,๐๐๐
	๑๕๕,๐๐๐
	๓.๙๒

	๕. ด้านเศรษฐกิจ
	๔
	๒
	๕๐.๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๑๖,๘๖๒
	๘.๔๓

	๖. ด้านการเมืองการบริหาร
	1๘
	๑๓
	๗๒.๒๒
	๒,๘๘๐,๐๐๐
	๑,5๐๐,๔๒๐.๔๓
	๕๒.๑๐

	รวม
	๖๔
	๔๕
	๗๐.๓๑
	๑๘,๒๐๐,๐๐๐
	5,๔๖๕,๓๑๖.๐๑
	๓๐.๐๓


๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน 
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน
๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)
	ประเด็น
	พอใจมาก
ร้อยละ
	พอใจ
ร้อยละ
	ไม่พอใจ
ร้อยละ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	43.33
	50.00
	6.67

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	40.00
	56.67
	3.33

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	26.67
	63.33
	10.00

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	40.00
	56.67
	3.33

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	30.00
	60.00
	10.00

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	30.00
	63.33
	6.67

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	43.33
	46.67
	6.67

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	53.33
	43.33
	0

	ภาพรวม
	38.33
	55.00
	5.83


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /19
	
	
	
	
	
	
	


๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
        
	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	7.66

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	7.64

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7.51

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7.83

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	7.39

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	7.91

	ภาพรวม
	7.66





สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕9
-------------------------------------
การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ใช้วิธีการสุ่ม โดยใช้แบบสำรวจ จำนวน 175 ชุดทั้งตำบล
               	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
               	ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก
               	ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔                
คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒0


การวิเคราะห์ข้อมูล
· เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
· ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
       ¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๑.



	เพศ
       ชาย
       หญิง
รวม
	
95
80
175
	
54.28
45.71
100

	๒.
	อายุ
       ต่ำกว่า ๒๐ ปี
       ๒๐ – ๓๐ ปี
       ๓๑ – ๔๐ ปี
       ๔๑ – ๕๐ ปี
       ๕๑ – ๖๐ ปี
       มากกว่า ๖๐ ปี
รวม
	
5
25
35
25
65
20
175
	
2.86
14.29
20.00
14.29
37.14
11.43
100

	๓.
	การศึกษา
               ประถมศึกษา
                มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
                อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                ปริญญาตรี
                สูงกว่าปริญญาตรี
                การศึกษาอื่นๆ
รวม
	
35
55
30
45
5
0
175
	
20.00
31.43
17.14
25.71
2.86
0
100



               




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒1

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๔.
	อาชีพหลัก
                รับราชการ
                 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
                 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
                 รับจ้าง
                 นักเรียน/นักศึกษา
                 เกษตรกร
                 อาชีพอื่นๆ
รวม
	
50
5
5
20
20
75
0
175
	
28.57
2.86
2.86
11.43
11.43
42.86
0
100



                       จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย 80 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.28  เพศหญิง 95 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.29 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 5๑ – 6๐ ปี จำนวน 65 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.14 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 55 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.43 และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน 75 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.86


· ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	43.33
	50.00
	6.67

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	40.00
	56.67
	3.33

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	26.67
	63.33
	10.00

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	40.00
	56.67
	3.33

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	30.00
	60.00
	10.00

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	30.00
	63.33
	6.67

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	43.33
	46.67
	6.67

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	53.33
	43.33
	0

	ภาพรวม
	38.33
	55.00
	5.83



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒2

                       จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็น ร้อยละ 55.00 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 38.33  และระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 5.83
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	7.66

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	7.64

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7.51

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7.83

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	7.39

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	7.91

	ภาพรวม
	7.66



เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด
















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒3


ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕9

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
1. แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหล “น้ำมีกลิ่นเหม็น ปรับปรุงด่วน” 
1. แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา “ด่วน” 
1. น้ำไม่ไหล 
1. น้ำไม่ค่อยไหล มีกลิ่น และมีสีเล็กน้อย 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	๑. อยากให้ทางหน่วยงานได้ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ขาดการประสานงานกับไฟฟ้า และมีการติดตามผลดำเนินงานเท่าที่ควร (ไม่ดี) 
๒. ถนนบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขัง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. ให้มีการทำประชาคมและสอบถามความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้าง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๑. ให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 
๒. ให้มีประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
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