ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙

-------------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙) ข้อ ๑๓ (๓) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่        ตุลาคม  พ.ศ.255๙

(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม        ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบ  โดยทั่วกันในลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

วิสัยทัศน์

“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  	ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”

พันธกิจ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน

- พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน

- เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ

- พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

- ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ

- ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

- ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /2

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ

- การเมือง การบริหาร บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

- ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

- มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลท่าซอม

- ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

- ดำเนินภารกิจตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.

การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๔ ๒๙ ๓ ๖ ๔ ๑๘ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๘๙๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ |
| รวม | ๖๔ | ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ |

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙-25๖๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๔

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙ - 25๖๑) ประจำปี พ.ศ.255๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ | / |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๕

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น | / |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ | / |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๖

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙

กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | โครงการในแผนพัฒนา ปี ๕๙ | งบประมาณในแผนพัฒนา ปี ๕๙ | จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ ปี ๕๙ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๕๙ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๔ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๖๘๔,๔๐๐ |
| ๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | ๓ | ๓,๕๕๐,๐๐๐ | ๙ | ๖๘๔,๔๐๐ |
| ๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ๑ | ๕๖๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๒๙ | ๗,๘๙๐,๐๐๐ | ๒๔ | ๓,๖๐๕,๑๘๕ |
| ๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | ๑๗ | ๗,๔๘๕,๐๐๐ | ๑๓ | ๓,๑๙๙,๗๘๕ |
| ๒.๒ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๔ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๐๗,5๐๐ |
| ๒.๓ การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ | ๖ | ๑๕๕,๐๐๐ | ๔ | ๑๖๓,๐๐๐ |
| ๒.๔ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๓๕,๐๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๘๐,๐๐๐ | ๒ | ๔๒,๕๐๐ |
| ๓.๑ แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๓ | ๘๐,๐๐๐ | ๒ | ๔๒,๕๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖ | ๓,๙๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๗,๐๐๐ |
| ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ | ๖ | ๓,๙๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๗,๐๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๔ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | ๔ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๘ | ๒,๘๘๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๒,๖๗๗,๒๐๐ |
| ๖.๑ แนวทางการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย | ๔ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๕๑,๐๐๐ |
| ๖.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ อบต. | ๑๔ | ๒,๔๑๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๒,๒๒๖,๒๐๐ |
| รวม | ๖๔ | ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ | ๕๕ | ๗,๑๙๑,๒๘๕ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙  อบต.ท่าซอม /๗

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๙) จำนวน ๖๔ โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ จำนวน ๕๕ โครงการ

- โครงการตามแผนสามปี

ปี พ.ศ.๒๕๕๙

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๙) จำนวน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.255๙ จำนวน ๗,๑๙๑,๒๘๕ บาท

โครงการตามแผนสามปี

ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

งบประมาณตามแผนสามปี 255๗

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๘

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ใน ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๑๙๑,๒๘๕ บาท  และได้ดำเนินการ/ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงิน 5,๔๖๕,๓๑๖.๐๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | ดำเนินการ/เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๙ | ๖๘๔,๔๐๐ | ๘ | ๖๐๔,๐๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๒๔ | ๓,๖๐๕,๑๘๕ | 20 | ๓,๑๗๖,๖๕๘.๕๘ |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๒ | ๔๒,๕๐๐ | ๑ | ๑๒,๓๗๕ |
| ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑ | ๑๕๗,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๕,๐๐๐ |
| ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๒ | ๑๖,๘๖๒ |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๗ | ๒,๖๗๗,3๐๐ | ๑๓ | ๑,5๐๐,๔๒๐.๔๓ |
| รวม | ๕๕ | ๗,๑๙๑,๒๘๕ | ๔๕ | 5,๔๖๕,๓๑๖.๐๑ |

หมายเหตุ  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ 1,๓๓๖,0๐๐ บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๙

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 53,000 |  |  |
| ๒ | โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,800 |  |  |
| ๓ | โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 96,000 | ๒๖๕,๐๐๐ |  |
| ๔ | โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000 |  |  |
| ๕ | โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,600 |  |  |
| ๖ | โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,000 | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ๘ | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 85,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ๙ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕๔,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | โอนมาตั้งใหม่ |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕๕,๐๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑ | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕9 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐ |  |
| ๑๒ | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๐

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าซอม ทั้ง ๓ ศูนย์) | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 6๒๑,๖00 | ๕๙๖,๑๔0 | อุดหนุน ศพด. |
| ๑๔ | โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๔ โรงเรียน | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕๑๑,๖๒๕ | ๔๒๑,๑๓๑.๘๘ |  |
| ๑๕ | โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๒๙,๐๖๐ | ๑๘๒,๓๒๒.๕๒ |  |
| ๑๖ | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๔ โรงเรียน - โรงเรียนวัดท่าเสริม 1๒๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ๖๐๔,๐๐๐ บาท - โรงเรียนวัดบ้านด่าน ๒๘๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านสระนอก ๖๔,๐๐๐ บาท | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,180,000 | 1,๐๐๙,000 | อุดหนุนโรงเรียน |
| ๑๗ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๗๐,๐๐๐ | ๗๓,๙๑๐ |  |
| ๑๘ | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๑๔,๘๗๔.๑๘ |  |
| ๑๙ | โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 255๙ (อุดหนุน อสม. จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ ๗,๕00 บาท ) | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 67,500 | 67,500 |  |
| ๒๐ | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.ท่าซอม ประจำปี 255๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒๑ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  |
| ๒๒ | การติดตั้งระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 321,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๑

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕9 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๕,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |  |
| ๒๔ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | ๓,๔๐๐ |  |
| ๒๕ | โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ" | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000 | ๑๓,๒๐๐ |  |
| ๒๖ | โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช” | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000 | ๒๕,๐๐๐ |  |
| ๒๗ | โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,400 | ๒,๔๐๐ |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | ๘๔,๑๒๐ |  |
| ๒๙ | โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕9 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,500 | ๙,๕๐๐ |  |
| ๓๐ | โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕9 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,500 | 3,500 |  |
| ๓๑ | โครงการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๑๑9 ปี ของดีเมืองหัวไทร" ประจำปี 2559 1. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๑๑9 ปี ของดีเมืองหัวไทร" ประจำปี 2559 (อบต.ท่าซอม) 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดแสดงพิธีกรรมทางความเชื่อ จัดแสดงลานวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การแห่จาดฯ และจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่นการประกวดผลิตผลทางการเกษตรฯ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร) | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 30,000 | ๐ ๐ | ไม่ได้ดำเนิน การ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๒

| ที่ | โครงการ |  | แหล่งที่มางบประมาณ |  | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) |  | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๒ | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี 2559 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 35,000 |  | ๐ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓๓ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕9 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 100,000 |  | ๙๙,๑๐๐ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕9 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 12,500 |  | ๑๒,๓๗๕ |  |  |  |
| ๓๕ | โครงการบำรุง รักษา และปรับปรุง แหล่งน้ำ คู คลองสาธารณะ |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 30,000 |  | ๐ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | โครงการปรับปรุงถนนในหนองหลา หมู่ที่ ๔ |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 157,000 |  | ๑๕๕,๐๐๐ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๕9 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 15,000 |  | ๖,๘๖๒ |  |  |  |
| ๓๘ | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2559 |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | 10,000 |  | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ |  | โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕๕๙ -สนง.ปลัด ๕๓,๐๐๐ บาท -กองคลัง ๑๓,๒๘๐ บาท -กองการศึกษาฯ ๑0,000 บาท |  | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | ๘๓,๐๐๐ |  | ๔๓,๖๓๐ |  |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑๓

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔๐ | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๘๐,๐๐๐ | ๗๓,๔๘๐ |  |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล/เว็บไซด์ อบต. ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 11๘,๐๐๐ | ๑๐๕,๓๓๗ |  |
| 4๒ | โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,0๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔๓ | การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑5๐,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. |  |  |  |  |  |
| ๔๔ | โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕,๐๐๐ | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔๕ | การฝึกอบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๘0,๐๐๐ | ๑๙๒,๙๖๕ | - สนง.ปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ |
| ๔๖ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐00 |  |
| ๔๗ | การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๕๑๔,๐๐๐ | ๓๖๑,๙๓๒.๕๐ | - สนง.ปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ |
| ๔๘ | การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 278,800 | ๑๑๗,๓๐๐ | - สนง.ปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ |
| ๔๙ | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๙๐,๐๐๐ | ๖๔,๙๐๐ |  |
| ๕๐ | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕๕๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | อุดหนุน อบต.หัวไทร |
| ๕๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 255๙ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 2๕,000 | 1๔,๕๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑4

| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารที่ทำการ อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๓๑,๙๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕๓ | การปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๐๐,๐๐๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ๕๔ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารที่ทำการ อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๖๖,๕๐๐ | ๑๖๖,๐๐๐ |  |
| ๕๕ | การศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของ อบต.ท่าซอม | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑5

แผนภูมิ   แสดงจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙

จำนวน 5๕ โครงการ  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าซอม จำนวน ๔๕  โครงการ

- โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

- โครงการที่มีการเบิกจ่าย

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙

จำนวน ๗,๑๙๑,๒๘๕ บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายขององค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ จำนวน ๕,๔๖๕,๓๑๖.๐๑ บาท

- งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณฯ

- งบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ อบต.ท่าซอม /๑6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เงินอุดหนุน (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,121,800 | ๕,๐๔๐,๐๐๐ | กรมส่งเสริมฯ |
| ๒ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ | 754,400 | 838,400 | กรมส่งเสริมฯ |
| ๓ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนข้าราชการครู) | 965,760 | 965,760 | กรมส่งเสริมฯ |
| ๔ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.) | 543,540 | 480,480 | กรมส่งเสริมฯ |
| 5 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (เงินเพิ่มฯ พนักงานจ้าง ผดด.) | 83,460 | 66,720 | กรมส่งเสริมฯ |
| 6 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สนับสนุน ศพด. (เงินสมทบประกันสังคม) | 31,350 | 25,080 | กรมส่งเสริมฯ |
| 7 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์สนับสนุน ศพด. (ค่าวัสดุการศึกษา) | 188,700 | 188,700 | กรมส่งเสริมฯ |
| 8 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ อุดหนุนบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สนับสนุน ศพด. (ค่าวัสดุการศึกษา) | 39,000 | 39,000 | กรมส่งเสริมฯ |
| รวม 8 โครงการ |  | 7,๗๒๘,010 | 7,644,140 |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๑7

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - |  |
| ๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม | 1 | 20,300 |  |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |  |
| ๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 5,273,300 |  |
| ๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - |  |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - |  |
| รวม | 8 | 5,293,600 |  |

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

| ที่ |  | โครงการ | จำนวน เงินสะสม (บาท) | วงเงินที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ |  | 20,300 | 20,300 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ |  |  |  |  |  |
| ๑ |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายสระนอก ถึง คลองเขต หมู่ที่ 7 | 517,000 | 515,000 | 2,000 |
| 2 |  | โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑ – ๙ ตำบลท่าซอม | 2,597,800 | 1,555,000 | 1,042,800 |
| ๓ |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายบางคุระ – กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ | 305,700 | 304,000 | 1,700 |
| 4 |  | โครงการซ่อมแซมถนนสระหนำหยอม – สระโอเภา หมู่ที่ ๘,๙ | 391,400 | 390,000 | 1,400 |
| 5 |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลองบางเสือ หมู่ที่ ๕ | 477,400 | 330,000 | 147,400 |
| 6 |  | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสระเหว็ด – บ้านหูนบ หมู่ที่ ๖ | 486,000 | 480,000 | 6,000 |
| 7 |  | โครงการปรับปรุงถนนสายหนองชุมเห็ด – คลองชักน้ำสายที่ ๑ หมู่ที่ ๗ | 498,000 | 492,000 | 6,000 |
| รวม 8 โครงการ |  |  | 5,293,855 | 4,086,555 | 1,207,300 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /18

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน        ตุลาคม ๒๕๕9

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕9

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน | งบประมาณที่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบ ประมาณ |
| ๑. ด้านแหล่งน้ำ | ๔ | ๘ | ๒๐0.๐๐ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐๔,๐๐๐ | ๑๘.๘๘ |
| ๒. ด้านคนและสังคม | ๒๙ | ๒๐ | ๖๘.๙๗ | ๗,๘๙๐,๐๐๐ | ๓,๑๗๖,๖๕๘.๕๘ | ๔๐.๒๖ |
| ๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑ | ๓๓.๓๓ | ๘๐,๐๐๐ | ๑๒,๓๗๕ | ๑๕.๔๗ |
| ๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖ | ๑ | ๑๖.๖๗ | ๓,๙๕๐,๐๐๐ | ๑๕๕,๐๐๐ | ๓.๙๒ |
| ๕. ด้านเศรษฐกิจ | ๔ | ๒ | ๕๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๖,๘๖๒ | ๘.๔๓ |
| ๖. ด้านการเมืองการบริหาร | 1๘ | ๑๓ | ๗๒.๒๒ | ๒,๘๘๐,๐๐๐ | ๑,5๐๐,๔๒๐.๔๓ | ๕๒.๑๐ |
| รวม | ๖๔ | ๔๕ | ๗๐.๓๑ | ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ | 5,๔๖๕,๓๑๖.๐๑ | ๓๐.๐๓ |

๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)

| ประเด็น | พอใจมาก ร้อยละ | พอใจ ร้อยละ | ไม่พอใจ ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 43.33 | 50.00 | 6.67 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 40.00 | 56.67 | 3.33 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 26.67 | 63.33 | 10.00 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 40.00 | 56.67 | 3.33 |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 30.00 | 60.00 | 10.00 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 30.00 | 63.33 | 6.67 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 43.33 | 46.67 | 6.67 |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 53.33 | 43.33 | 0 |
| ภาพรวม | 38.33 | 55.00 | 5.83 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /19

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 7.66 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 7.64 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7.51 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.83 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7.39 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 7.91 |
| ภาพรวม | 7.66 |

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕9

-------------------------------------

การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ใช้วิธีการสุ่ม โดยใช้แบบสำรวจ จำนวน 175 ชุดทั้งตำบล

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔

คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒0

การวิเคราะห์ข้อมูล

- เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ

¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | เพศ ชาย หญิง รวม | 95 80 175 | 54.28 45.71 100 |
| ๒. | อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๐ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๑ – ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี รวม | 5 25 35 25 65 20 175 | 2.86 14.29 20.00 14.29 37.14 11.43 100 |
| ๓. | การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาอื่นๆ รวม | 35 55 30 45 5 0 175 | 20.00 31.43 17.14 25.71 2.86 0 100 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒1

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔. | อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร อาชีพอื่นๆ รวม | 50 5 5 20 20 75 0 175 | 28.57 2.86 2.86 11.43 11.43 42.86 0 100 |

จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย 80 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.28  เพศหญิง 95 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.29 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 5๑ – 6๐ ปี จำนวน 65 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.14 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 55 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.43 และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน 75 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.86

- ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 43.33 | 50.00 | 6.67 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 40.00 | 56.67 | 3.33 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 26.67 | 63.33 | 10.00 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 40.00 | 56.67 | 3.33 |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 30.00 | 60.00 | 10.00 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 30.00 | 63.33 | 6.67 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 43.33 | 46.67 | 6.67 |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 53.33 | 43.33 | 0 |
| ภาพรวม | 38.33 | 55.00 | 5.83 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒2

จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็น ร้อยละ 55.00 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 38.33  และระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 5.83

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 7.66 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 7.64 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7.51 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.83 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7.39 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 7.91 |
| ภาพรวม | 7.66 |

เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒3

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕9

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหล “น้ำมีกลิ่นเหม็น ปรับปรุงด่วน”

- แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา “ด่วน”

- น้ำไม่ไหล

- น้ำไม่ค่อยไหล มีกลิ่น และมีสีเล็กน้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. อยากให้ทางหน่วยงานได้ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ขาดการประสานงานกับไฟฟ้า และมีการติดตามผลดำเนินงานเท่าที่ควร (ไม่ดี)

๒. ถนนบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้มีการทำประชาคมและสอบถามความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. ให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

๒. ให้มีประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

///////////////////////////////////////////

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒4

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าซอม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

- ควรมีการปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ำประปาของตำบลท่าซอมให้มีความใส สะอาด และไม่มี

รสเค็ม เพื่อให้เหมาะกับการอุปโภค บริโภค

- ควรมีการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะ

ถนนในพื้นที่ตำบลท่าซอม ควรมีการปรับปรุงให้เป็นถนนหินคลุกทุกสาย เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวก

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน    ทั้งในพื้นที่ตำบลท่าซอมและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕๕9

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒5

โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559

โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒6

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบต.ท่าซอม /๒7

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ด้านคุณธรรมและจริยธรรม) ประจำปี 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559			1

การวางแผนงบประมาณ 									2

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ				๔

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕9 กับจำนวน		๖

แผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 				๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ							๑6

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 				๑7

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์						๑8

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม		19

ในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕8

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 			๒3

อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕8

ประมวลภาพถ่ายผลการดำเนินงาน 								๒4