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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด  และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม        ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบ  โดยทั่วกันในลำดับต่อไป
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ส่วนที่ 1 บทนำ
	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
          ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน  
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
8)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๘  ดังนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน    
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
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๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน      
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ขั้นตอนที่ ๒   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๙ (๑)  
ขั้นตอนที่ ๓   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๙ (๒)  
  ขั้นตอนที่ ๔   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๙ (3)   
ขั้นตอนที่ ๕   
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๙ (3)
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


		
				


ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

  


	


รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น








ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น






       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
	เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
    	สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  
	การประเมินผลในเชิงปริมาณ
	(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			(๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
	(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
	การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
 	       ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
 	       ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
การติดตามประเมินผลรายโครงการ  
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑)  ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒)  เห็นจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานใหม่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      
8)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย  
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
	    	 	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	     		๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	     		๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	    		๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	     		๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	     		๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
	1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
       			องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 รวม 110 โครงการ งบประมาณ 60,118,794.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	15
47
5
32
6
5
	7,667,794
11,087,900
661,๐๐๐
39,952,100
191,๐๐๐
559,0๐๐

	รวม
	110
	60,118,794
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	1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕62
กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการในแผนพัฒนา ปี 62
	งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 62
	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ 
ปี 62
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 62

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	15
	7,667,794
	1
	1,080,000

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	47
	11,087,900

	49
	10,919,336

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5
	661,๐๐๐

	3
	536,000

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	32
	39,952,100

	1
	9,615,000

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	6
	191,๐๐๐
	2
	26,๐๐๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	5
	559,0๐๐
	15
	1,048,480

	รวม
	110
	60,118,794
	71
	23,224,816
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รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

	แผนงานการพาณิชย์  

	1
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,080,000
	930,000
	 

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคนและสังคม

	แผนงานบริหารทั่วไป 

	2
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	34,๐๐๐
	 32,275
	

	3
	โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	13,000
	

	4
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	12,000
	

	5
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	20,000
	

	แผนงานรักษาความสงบภายใน

	6
	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	3๕,๐๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 

	7
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	9,๐๐๐
	2,000
	

	8
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	9,๐๐๐
	2,000
	

	แผนงานการศึกษา

	9
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕62
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าซอม ทั้ง ๓ ศูนย์
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	641,590
	546,190
	อุดหนุน ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ 
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	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา แยกเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	
	
	
	

	10
	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕62 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	473,301
	417,158.80
	

	11
	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕62 ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ  
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	159,045
	137,472.48
	

	12
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนประถม – ป.๖ ประจำปี ๒๕62 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
· โรงเรียนวัดท่าเสริม 
160,๐๐๐ บาท
· โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
624,๐๐๐ บาท 
· โรงเรียนวัดบ้านด่าน 
204,๐๐๐ บาท 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	988,000
	939,000
	อุดหนุนโรงเรียน

	13
	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 
(อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าเสริม) 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,000
	5,000
	อุดหนุนโรงเรียน

	14
	โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	20,000
	อุดหนุนโรงเรียน

	15
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
(อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านด่าน)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	10,000
	อุดหนุนโรงเรียน

	แผนงานสาธารณสุข

	16
	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี  ๒๕61
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒5๐,๐๐๐
	183,210 
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	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	17
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,200
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	18
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,800
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	19
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,400
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	20
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	21
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,400
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	22
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ
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	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	23
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,400
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	24
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน) ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	25
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	26
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน) ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	27
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,400
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	28
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน) ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่าซอม /12

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	29
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,400
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	30
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน) ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	31
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,400
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	32
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน) ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	33
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี) ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	34
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน) ประจำปี 2562
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,800
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่าซอม /13

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	35
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,600
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	36
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	26,000
	23,355
	

	แผนงานเคหะและชุมชน 

	37
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะหลังโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม หมู่ที่ 4
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	480,000
	480,000
	

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	38
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	35,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	39
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	13,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	40
	โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000
	2,895 
	

	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	41
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	19,520
	 

	42
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความรู้รักสามัคคี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	43
	โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000
	 30,900
	

	44
	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	10,000
	

	45
	โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,500
	2,500
	


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่าซอม /14

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แผนงานงบกลาง

	46
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,087,600
	5,085,500
	

	47
	โครงการจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,036,800
	934,400
	

	48
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	30,000
	

	49
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	55,500
	55,500
	

	50
	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	51
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน “กิจกรรมตำบลท่าซอมสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	7,816
	

	52
	โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,000
	3,800
	

	แผนงานการเกษตร

	53
	โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลท่าซอม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	515,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

	54
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มอาชีพ  ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,000
	14,606
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

	แผนงานบริหารทั่วไป 

	55
	โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,000
	0
	ดำเนินการ

	56
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	9๐,๐๐๐
	0
	ดำเนินการ


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่าซอม /15

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	57
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 2562
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	2,200
	

	58
	โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี ๒๕62
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	13,0๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 



























รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อบต.ท่าซอม /16


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	-
	-
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	1
	15,500
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	4
	-
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	

	รวม
	1
	15,500
	



ผลการดำเนินการ มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	จำนวนเงิน 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	หมายเหตุ 

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

	1
	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคเอดส์ ประจำปี 2562
	15,500
	8,910
	กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-001) สายบ้านแหลมสระ – จันดี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซอม 
	2,212,400
	2,212,400
	 กรมส่งเสริมฯ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-002) สายบ้านเสือหึง – บ้านพรุรวบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าซอม  
	1,646,000
	1,646,000
	 กรมส่งเสริมฯ

	3
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-007) สายบ้านท่าไพล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซอม  
	1,582,000
	1,582,000
	กรมส่งเสริมฯ

	4
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-017) สายหูนบ – บ้านบางคุระ หมู่ที่ 5,6 ตำบลท่าซอม  
	1,594,000
	1,594,000
	กรมส่งเสริมฯ
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จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	-
	-
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	1
	499,800
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	

	รวม
	1
	499,800
	




รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

	1
	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
	499,800
	499,800
	0
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จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	1
	379,000
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	-
	-
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	17
	2,035,800
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	

	รวม
	18
	2,414,800
	




รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

	1
	โครงการซ่อมแซมระบบประปาในตำบลท่าซอม จำนวน 7 จุด (โครงการในแผน 7 โครงการ)
	537,794.68
	379,000
	158,794.68

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

	1
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเสือหึง – ปลายบ้าน หมู่ที่ 1
	34,000
	33,000
	1,000

	2
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านป้ามล - บ้านนายสุเรน หมู่ที่ 2,1
	220,000
	219,000
	1,000

	3
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าไพล –บ้านพรุรวบ หมู่ที่ 2
	285,000
	284,000
	1,000

	4
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางคุระ – กลางทุ่ง 
หมู่ที่ 3
	65,700
	64,000
	1,700

	5
	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านบางหนังตีน 
หมู่ที่ 3
	65,700
	64,000
	1,700

	6
	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านบางหนังหัวนอน หมู่ที่ 4
	22,000
	21,000
	1,000

	7
	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยในบ้าน – หูนบ 
หมู่ที่ 4
	71,000
	70,000
	1,000
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	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	8
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางกอง หมู่ที่ 4
	164,000
	163,000
	1,000

	9
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านด่าน 1 หมู่ที่ 5
	22,000
	21,000
	1,000

	10
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านด่าน 2 หมู่ที่ 5
	22,000
	21,000
	1,000

	11
	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลองบางเสือ หมู่ที่ 5
	186,000
	185,000
	1,000

	12
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสระเหว็ด – บ้านหูนบ หมู่ที่ 6
	198,000
	196,000
	2,000

	13
	โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองพัทธสีมา 1 (บ้านหูนบ – สะพานบ้านนายต่วน) หมู่ที่ 6,8
	142,000
	141,000
	1,600

	14
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองชุมเห็ด – คลองชักน้ำสาย 1 หมู่ที่ 7
	120,900
	120,000
	900

	15
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองชุมเห็ด – สระหนำหยอม หมู่ที่ 9
	186,000
	185,000
	1,000

	16
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสระหนำหยอม – บ้านสระโอเภา หมู่ที่ 8,9
	110,000
	108,500
	1,500

	17
	โครงการซ่อมแซมถนนสายอ้อมวัดเสาธง หมู่ที่ 7
	120,900
	120,000
	900






















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อบต.ท่าซอม /20

	1.4 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน
		1.ทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อไป 
		2. ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ทั้งในภาพรวม และรายยุทธศาสตร์  
		3. สามารถลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
		4. ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
		5. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
		6. ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน 
	1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
		การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากการโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง
	๒๐
(๓)
	
 

	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(๒)
	 

	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
	(๒)
	 

	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(๒)
	 

	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	(๒)
	 

	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(๒)
	 

	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(๒)
	

	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(๒)
	

	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๓)
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ


	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
	20
(5)
	


	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	

	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	 (3)
	

	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(3)
	

	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(3)
	

	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
	(3)
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ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด


๓.๔ วิสัยทัศน์



๓.๕ กลยุทธ์


๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)
๓.๘ แผนงาน





๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
	๖0
(๑๐)
	


	
	สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐
	(๑๐)
	

	
	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
	(๑๐)
	

	
	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	(๕)
	

	
	แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(๕)
	

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	(๕)
	

	
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
	(๕)
	

	
	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว
	(๕)
	

	
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๕)
	

	รวมคะแนน
	๑๐๐
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	2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	๑๐
	

	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
	๑๐
	

	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	๑๐
	

	๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
	๑๐
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ



๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ


๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง




๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี



๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ









	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	๖๐
(๕)
	


	
	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(๕)
	

	
	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(๕)
	

	
	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(๕)
	

	
	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(๕)
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ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐








๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(๕)
	

	
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
	(๕)
	

	
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	(๕)
	

	
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
	(๕)
	

	
	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
	(๕)
	

	
	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำ หนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
	(๕)
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ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	(๕)
	

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	



	2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
	  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
	  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
		2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลและแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
    		สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  
	การประเมินผลในเชิงปริมาณ
	(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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			(๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
	(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
	การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
 	       ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
 	       ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
การติดตามประเมินผลรายโครงการ  
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง
	๒๐
(๓)
	
3

	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(๒)
	2

	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
	(๒)
	1

	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(๒)
	2

	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	(๒)
	1

	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(๒)
	1

	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(๒)
	2

	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(๒)
	1

	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๓)
	3
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ


	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
	20
(5)
	
5

	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	2

	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	 (3)
	3

	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(3)
	3

	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(3)
	3

	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
	(3)
	2



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อบต.ท่าซอม /31

	
ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด


๓.๔ วิสัยทัศน์



๓.๕ กลยุทธ์


๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)
๓.๘ แผนงาน





๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
	๖0
(๑๐)
	
9

	
	สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐
	(๑๐)
	9

	
	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
	(๑๐)
	9

	
	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	(๕)
	5

	
	แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(๕)
	4

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	(๕)
	4

	
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
	(๕)
	4

	
	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว
	(๕)
	5

	
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๕)
	4

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	87
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ 
“ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  	ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เทคโนโลยีก้าวไกล   ปลอดภัยยาเสพติด”


	พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ
5. พัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๒ 
           จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ
2. ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ 
5. การเมือง การบริหาร บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ    
6. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7. มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลท่าซอม 
8. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
9. ดำเนินภารกิจตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	    	 	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	     		๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	     		๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	    		๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	     		๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	     		๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
 การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕61)  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
	          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 รวม 74 โครงการ งบประมาณ 46,506,769.24 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	14
46
2
9
1
2
	18,876,069.24
14,699,200
50,๐๐๐
12,821,500
20,๐๐๐
40,0๐๐

	รวม
	74
	46,506,769.24
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แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25๖5) ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 


แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
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แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
	/
	

	๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	/
	

	๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	/

	๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	/

	๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
	/
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	๑๐
	9

	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
	๑๐
	8

	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	๑๐
	8

	๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
	๑๐
	8




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อบต.ท่าซอม /37

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ



๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ


๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง




๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี



๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ









	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	๖๐
(๕)
	
5

	
	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(๕)
	5

	
	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(๕)
	4

	
	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(๕)
	5

	
	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(๕)
	5
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ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐








๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(๕)
	4

	
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
	(๕)
	4

	
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	(๕)
	4

	
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
	(๕)
	4

	
	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
	(๕)
	3

	
	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำ หนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
	(๕)
	4
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ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	(๕)
	4

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	84
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การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕63
กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการในแผนพัฒนา 
ปี 63
	งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 63
	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ 
ปี 63
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 63

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	14
	18,876,069.24
	1
	168,745

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	46
	14,699,200
	31
	11,368,420

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	50,๐๐๐

	2
	17,000

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	9
	12,821,500

	0
	0

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	20,๐๐๐
	1
	15,๐๐๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	2
	40,0๐๐
	2
	19,000

	รวม
	74
	46,506,769.24
	37
	 11,588,165



แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2563) จำนวน 74 โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 42 โครงการ     

     
· โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓
· โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2563) จำนวน 46,506,769.24 บาท  
	   เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
             จำนวน 11,588,165 บาท    

     
   [image: ]  โครงการตามแผนพัฒนา
        ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
   [image: ]  โครงการตามข้อบัญญัติ
        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

	แผนงานการพาณิชย์  

	1
	ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับประปาหมู่บ้านหัวแค หมู่ที่ 9
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	190,094.13
	190,094.13
	 

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคนและสังคม

	แผนงานบริหารทั่วไป 

	2
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 12
สิงหาคม 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	10,000
	

	3
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	12,300 
	

	4
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	10,000
	

	5
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	20,000
	

	แผนงานรักษาความสงบภายใน

	6
	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	5๕,๐๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 
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	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	7
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,๐๐๐
	5,780
	

	8
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,๐๐๐
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	แผนงานการศึกษา

	9
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕63
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าซอม ทั้ง ๓ ศูนย์
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา แยกเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	572,020
	529,870 
	ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ 

	10
	โครงการอาหารกลางวัน 
- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนวัดท่าเสริม 
กรมฯ จัดสรรอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
(อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าเสริม)

	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	165,000
	165,000
	อุดหนุนโรงเรียน

	11
	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กรมฯ จัดสรรอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	604,000
	604,000
	อุดหนุนโรงเรียน
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	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	12
	โครงการอาหารกลางวัน 
- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนวัดบ้านด่าน
กรมฯ จัดสรรอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน  200วัน
(อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านด่าน)
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	188,000
	176,000
	อุดหนุนโรงเรียน

	13
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบล
ท่าซอม ประจำปี พ.ศ.2563 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	87,900
	

	แผนงานสาธารณสุข

	14
	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี 
๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	30๐,๐๐๐
	195,268.86 
	

	15
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	42,000
	39,530
	

	16
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ครัวเรือนสะอาด สร้างสุขภาพดี)
ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	60,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	17
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน)
ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000
	37,075
	

	18
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	แผนงานเคหะและชุมชน

	19
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะหลังโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม หมู่ที่ 4
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	369,900
	369,900
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	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	20
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	35,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	21
	โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,000
	2,500 
	

	22
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตำบล
ท่าซอม หมู่ที่ 4
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,000,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	23
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	24
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจำปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	87,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	25
	โครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	26
	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยการ
มีส่วนร่วมในการจัดขบวนแห่หมรับงานประเพณีบุญเดือนสิบ ประจำปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	8,500
	

	27
	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมงาน
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วันมาฆบูชา) ประจำปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,500
	2,500
	

	แผนงานงบกลาง

	28
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,524,000
	5,143,900
	

	29
	โครงการจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,036,000
	900,800
	

	30
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	30,000
	

	31
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	65,000
	65,000
	

	32
	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
ท่าซอม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ
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	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	33
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน “กิจกรรมตำบลท่าซอมสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	8,000
	1,700
	

	34
	โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000
	10,000
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

	35
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มอาชีพ  ประจำปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	0
	ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	36
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. ประจำปี 2563
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	9,000
	1,125
	

	37
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ประจำปี ๒๕63
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,0๐๐
	 0
	ไม่ได้ดำเนินการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	-
	-
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	-
	-
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2
	4,783,500
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	

	รวม
	2
	4,783,500
	




ผลการดำเนินการ มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	จำนวนเงิน 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	หมายเหตุ 

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระนอก – คลองเขต 
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ. 95-025  
	3,500,500
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กรมส่งเสริมฯ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ. 95-011 สายซอยในบ้าน – หูนบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม 

	1,283,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กรมส่งเสริมฯ
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จำนวนโครงการและงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	1
	291,500
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	1
	128,100
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	5
	1,920,700
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	

	รวม
	7
	2,340,300
	




รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

	1
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
	291,500
	291,500
	0

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

	1
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม 
	128,100
	128,090
	10

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสระนอก – คลองเขต หมู่ที่ 8,4 (ช่วงบ้านสระนอก – สี่แยกบ้านหนองท่อม) 
	465,000
	451,000
	14,000

	2
	โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองชุมเห็ด – บางนบ หมู่ที่ 9,8 
	487,000
	472,000
	15,000

	3
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าเสริม – บ้านพรุรวบ หมู่ที่ 2
	483,900
	469,000
	14,900

	4
	โครงการบุกเบิกทางสาธารณะสายหัวโพโร – บางบ้านสระนอก หมู่ที่ 8 (ช่วงถนนเลียบคลองพัทธสีมา 1 – นานายสมพร) 
	289,000
	287,500
	1,500

	5
	โครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัวนายภิรมย์ – บ้านดอนทราย หมู่ที่ 7
	195,800
	195,000
	800
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การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ......9........ธันวาคม ๒๕63
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕63
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละของโครงการ
	งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน
	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละ
ของงบ
ประมาณ

	๑. ด้านแหล่งน้ำ
	14
	4
	28.57
	18,876,069.24
	481,594.13
	2.55

	๒. ด้านคนและสังคม
	46
	22
	47.83
	14,699,200
	8,543,913.86
	58.13

	๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	2
	100.00
	50,๐๐๐

	11,700
	23.40

	๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	9
	7
	77.78
	12,821,500
	6,658,000
	51.93

	๕. ด้านเศรษฐกิจ
	1
	0
	0
	20,๐๐๐
	0
	0

	๖. ด้านการเมืองการบริหาร
	2
	1
	50.00
	40,0๐๐
	1,125
	2.81

	รวม
	74
	36
	48.65
	46,506,769.24
	15,696,332.99
	33.75


๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน 
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน
๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)
	ประเด็น
	พอใจมาก
ร้อยละ
	พอใจ
ร้อยละ
	ไม่พอใจ
ร้อยละ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	23.08
	69.23
	7.69

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	32.05
	58.97
	8.97

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	16.67
	74.36
	8.97

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	28.21
	60.26
	11.54

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	17.95
	62.82
	19.23

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	32.05
	55.13
	12.82

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	34.62
	50.00
	15.38

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	34.62
	52.56
	12.82

	ภาพรวม
	27.41
	60.42
	12.18
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๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
        
	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	5.45

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	5.99

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5.49

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6.61

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	5.23

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	5.52

	ภาพรวม
	5.72





สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕63
-------------------------------------
การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ใช้วิธีการสุ่ม จากแบบสำรวจ จำนวน 78 ชุดทั้งตำบล
               	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
               	ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก
               	ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔                
คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
· เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
· ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
       ¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๑.



	เพศ
       ชาย
       หญิง
รวม
	
34
44
78
	
43.59
56.41
100

	๒.
	อายุ
       ต่ำกว่า ๒๐ ปี
       ๒๐ – ๓๐ ปี
       ๓๑ – ๔๐ ปี
       ๔๑ – ๕๐ ปี
       ๕๑ – ๖๐ ปี
       มากกว่า ๖๐ ปี
รวม
	
2
8
13
24
21
10
78
	
2.56
10.26
16.67
30.77
26.92
12.82
100

	๓.
	การศึกษา
               ประถมศึกษา
                มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
                อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                ปริญญาตรี
                สูงกว่าปริญญาตรี
                การศึกษาอื่นๆ
รวม
	
22
30
6
16
1
3
78
	
28.21
38.46
7.69
20.51
1.28
3.85
100



               




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่าซอม /52

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๔.
	อาชีพหลัก
                รับราชการ
                 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
                 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
                 รับจ้าง
                 นักเรียน/นักศึกษา
                 เกษตรกร
                 อาชีพอื่นๆ
รวม
	
13
0
11
9
2
42
1
78
	
16.67
0
14.10
11.54
2.56
53.85
1.28
100



                       จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.59  เพศหญิง 44 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.41 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 4๑ – 5๐ ปี จำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.77 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.46 และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน 42 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.85

· ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕63
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	23.08
	69.23
	7.69

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	32.05
	58.97
	8.97

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	16.67
	74.36
	8.97

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	28.21
	60.26
	11.54

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	17.95
	62.82
	19.23

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	32.05
	55.13
	12.82

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	34.62
	50.00
	15.38

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	34.62
	52.56
	12.82

	ภาพรวม
	27.41
	60.42
	12.18
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                       จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็น ร้อยละ 60.42 ระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 27.41 และระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 12.18
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	5.45

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	5.99

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5.49

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6.61

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	5.23

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	5.52

	ภาพรวม
	5.72



เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด
















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่าซอม /54

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕63

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ดีขึ้น 
1. ควรปรับปรุงท่อเมนต์ประปาทั้งระบบ
1. ควรมีการขุดลอกแหล่งน้ำ 2 ปีครั้ง (กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ) ทุกคู คลอง
1. พยายามตัดท่อถ่ายน้ำขุ่นบ้าง
1. น้ำประปาเหม็นมากๆ
1. ควรทำโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
1. ควรสำรวจโครงการที่ราษฎรต้องการก่อน ไม่ใช่แก้ปัญหาตามหลังที่เดือดร้อน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1. ควรมีการจัดงานประเพณีต่างๆ ตามวัน เวลาที่เหมาะสม ไม่สมควรงดทุกอย่างหรือทำกันเฉพาะภายในองค์กร ควรให้ประชาชนร่วมด้วย
2. อยากให้พาผู้สูงอายุไปเที่ยวบ้าง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	๑. อยากให้กำจัดวัชพืชปีละครั้ง 
	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ควรมีการสำรวจถนนภายในความรับผิดชอบของ อบต. ทุกสาย ปีละ 2 ครั้ง 
2. ทำงานช้าไม่ทันเหตุการณ์หรือการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ก่อนจะเป็นการดีมาก (ถนน) 
3. ไฟฟ้าควรติดเพิ่มเติมตามถนนสายรองหรือถนนที่ลาดยางหรือคอนกรีต
4. ให้สำรวจไฟฟ้าบ้างสำหรับที่มีต้นไม้ปิดบังมองไม่ค่อยเห็น
5. อยากให้พัฒนาปรับปรุงถนนบ้านบางพูด ถนนชำรุดจะแตกสองซีกแล้ว รถวิ่งกันลำบาก ถนนก็แคบ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. ควรมีการส่งเสริมด้านอาชีพให้มีเอกลักษณ์เด่นชัด โครงการใดๆ ก็ตามที่ชาวบ้านทำอยู่ เช่น ด้านการปลูกผัก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2. อยากให้มีการส่งเสริมแบบจริงจังมากกว่านี้ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. ต้องการอยากให้ทำความเข้าใจกับประชาชนจนเข้าใจทุกขั้นตอนในการมาใช้บริการที่ อบต.


///////////////////////////////////////////
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปี พ.ศ.๒๕63

1. เมื่อมีการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยากจะให้ประสานแต่ละกอง/ส่วน เร่งดำเนินโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการให้มากที่สุด 
2. อยากให้ทาง อบต.ท่าซอม ได้ดำเนินการจัดทำผังการวางท่อประปาในพื้นที่ตำบลท่าซอม และนำไปติดตั้งไว้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลและให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายกับทรัพย์สินของ อบต.ท่าซอม 
3. ให้ทาง อบต.ท่าซอม ได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลประตูระบายน้ำ เนื่องจากระบบการถ่ายเทของน้ำในคู คลองต่าง ๆ ไม่ดี ขณะนี้มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่เยอะ ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำเสือหึง หมู่ที่ 1 , ประตูระบายน้ำบางคุระ (ระหว่าง หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 5) และประตูระบายน้ำบางเสือ หมู่ที่ 6
4. ให้ อบต.ท่าซอม วางแผนเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ตำบลท่าซอม ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร 
5. ให้ทาง อบต.ท่าซอม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
6. ถนนสายบางนบ – ท่าเสริม เป็นหลุมเป็นบ่อมาก ประชาชนมีความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
7. อยากให้มีการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนองชุมเห็ด – บางนบ เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
8. อยากให้ อบต.ท่าซอม ได้มีการรณรงค์ในเรื่องของวินัยจราจรสำหรับเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลท่าซอม 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.๒๕6๒ และงานถ่ายโอน เช่น งานบริการการศึกษา งานบริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เมื่ออำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณชนทั่วไป 
การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับประโยชน์เสมือนว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการประชาคมในระดับหมู่บ้าน  การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล  การจัดทำข้อบัญญัติต่างๆ ตลอดจนการบัญญัติกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชนได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
ทั้งนี้เพื่อบูรณาการ การทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้นโยบายเปลี่ยนไป  การขับเคลื่อนงานขาดความต่อเนื่อง  การจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสาเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีประชากรน้อย มีหน่วยธุรกิจน้อย ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบล ทำให้มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ค่อนข้างจำกัด  ซึ่งตรงข้ามกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีประเด็นปัญหาและความเดือดร้อนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ดำเนินการให้จำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร  ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก 
อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมก็เลือกดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวมก่อนเป็นลำดับต้นๆ โดยพยายามบริหารจัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่าให้มากที่สุด  กล่าวคือใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดแต่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด การพยายามปรับตัวให้เป็นองค์กรขนาดกลางแต่มีประสิทธิภาพในการให้บริหารสาธารณะสูง เช่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น การสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร  การส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันการพัฒนาลักษณะผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำ  การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว และการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก  เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข  เป็นต้น อันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประสบความสำเร็จ
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
	2.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
		๑. การพัฒนาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
		๒. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน
		๓. ระเบียบกฎหมายมีข้อจำกัด ทำให้การแก้ไขปัญหาบางเรื่องทำได้ยาก  
2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
		1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
	2. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
	3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่





















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่าซอม /58

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน    ทั้งในพื้นที่ตำบลท่าซอมและพื้นที่ใกล้เคียง 	

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน “กิจกรรมตำบลท่าซอมสะอาดตามแนวทางประชารัฐ 
ประจำปี 2563 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม
[image: ไม่มีคำอธิบาย][image: ][image: ]








โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
(การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน) ประจำปี 2563
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โครงการสร้างจิตสำนึก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕63
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563
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โครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัวนายภิรมย์ – บ้านดอนทราย หมู่ที่ 7
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